## Sheet1
十大管理 | 工作内容 口语解释 写作思路 | 49个管理过程 | 工作内容 | 输入 |  |  |  |  | 工具技术 | [8 empty] | 输出
|  |  |  | 规划输入 | 监控输入 | 通用输入 |  |  | 通用工具技术 | [8 empty] | 监控输出 | 通用输出
|  |  |  | 项目章程 | 工作绩效数据 | 事业环境因素 组织过程资产 | 项目管 理计划 | 项目文件 | 专家判断 | 会议 | 项目管理 信息系统 | 数据收集 | 数据分析 | 数据表现 | 决策 | 沟通技能/技术 | 人际关系 与团队技能 | 工作绩效信 息 变更请求 | 事业环境因素（更新） 组织过程资产（更新） | 项目管理计划（更新） | 项目文件（更新）
项目整合管理 | 工作内容：识别、协调项目管理各过程、活动，贯穿项目始终,具备建立联系和统一的性质 | 制定项目章程 （启动过程组） | 制定一份正式批准项目、授权项目经理使用组织资源的文件，来明确项目正式地位，与组织战略目标联系，展示了组织对项目的承诺 | 立项管理文件 协议 【无项目管理计划】 | [7 empty] | 头脑风暴 焦点小组 访谈 |  |  |  |  | 冲突管理 引导 会议管理 | 项目章程 假设日志
|  | 制定项目管理计划（规划过程组） | 制定一份识别、定义、统一协调项目计划的各部分的文件，来确定项目工作的基础和执行方式 | 项目管理子计划 | [7 empty] | 头脑风暴 核对单 焦点小组 访谈 |  |  |  |  | 冲突管理 引导 会议管理 | 项目管理计划
|  | 指导与管理项目工作（执行过程组） | 执行项目管理计划中的工作、实施已批准的变更请求、管理项目工作和可交付成果，提高项目成功可能性 | 批准的变更请求 | [13 empty] | 可交付成果 工作绩效数据 问题日志 变更请求
|  | 管理项目知识（执行过程组） | 使用已有知识、生成新知识，帮助组织学习并实现项目目标，已有知识用来创造和改进项目成果，新知识可用来支持组织运营和未来项目 | 可交付成果 |  |  |  |  | 知识管理 信息管理 | [8 empty] | 经验教训登记册
|  | 监控项目工作（监控过程组） | 为实现项目管理计划中定的绩效目标，而对项目进展进行跟踪、审查、报告，来让干系人了解项目当前状，通过成本和进度预测了解项目未来状态，并认可处理绩效问题的行动 | 工作绩效信息（非数据） 协议 | [8 empty] | 备选方案分析 成本效益分析 挣值分析 根本原因分析 趋势分析 偏差分析 |  |  |  |  | 工作绩效报告（非信息） |  |  | 成本预测 进度预测 问题日志 经验教训登记册 风险登记册
|  | 实施整体变更控制（监控过程组） | 管理、审查、批准可交付成果、项目文件、项目管理计划的变更，并沟通变更处理结果 | 工作绩效报告（非数据） 变更请求 |  |  |  |  | 变更控制工具 | [5 empty] | 投票 独裁型决策制定 多标准决策分析 |  |  | 批准的变更请求（非变求）
|  | 结束项目或阶段（收尾过程组） | 终结项目、阶段的所有活动，存档项目、阶段信息，释放组织团队资源 | 项目章程 立项管理文件 验收的可交付成果 协议 采购文档 | [8 empty] | 文件分析 回归分析 趋势分析 偏差分析 |  |  |  |  | 最终产品、服务或成果 项目最终报告
项目范围管理 | 定义和控制项目、产品的范围,确保项目只做需要做的全部工作 | 规划范围管理（规划过程组） | 制定一份如何定义、确认、控制项目范围的文件，作为管理项目范围的指南和方向 | 无 | [13 empty] | 范围管理计划 需求管理计划
|  | 收集需求（规划过程组） | 用来确定、记录、管理干系人需要和需求，是定义产品范围和项目范围的基础 | 立项管理文件 协议 |  |  | 范围管理计划 需求管理计划 干系人参与计划 | 假设日志 干系人登记册 经验教训登记册 | 系统交互图 原型法 |  |  | 头脑风暴 访谈 焦点小组 问卷调查 标杆对照 | 文件分析 | 亲和图 思维导图 | 投票 独裁型决策制定 多标准决策分析 |  | 名义小组技术 观察和交谈 引导 | 需求文件 需求跟踪矩阵
|  | 定义范围（规划过程组） | 对项目产品、服务成果的边界和验收标准的详细描述 | 无 |  |  |  | 假设日志 需求文件 风险登记册 | 产品分析 |  |  |  | 备选方案分析 |  | 多标准决策分析 |  | 引导 | 项目范围说明书
|  | 创建WBS（规划过程组） | 把项目可交付成果、工作分解成小且易管理的组件，形成交付内容架构 | 需求文件 项目范围说明书 |  |  |  |  | 分解 | [8 empty] | 范围基准 |  |  | 假设日志 需求文件
|  | 确认范围（监控过程组） | 通过客观性的验收项目可交付成果，来提高最终产品、服务成果被验收的可能 | 核实的可交付成果 |  |  | 范围管理计划 需求管理计划 范围基准 | 需求文件 需求跟踪矩阵 质量报告 经验教训登记册 | 检查 | [8 empty] | 验收的可交付成果 |  |  | 需求文件 需求跟踪矩阵 经验教训登记册
|  | 控制范围（监控过程组） | 为维护项目范围基准，监督项目和产品的范围状态，管理范围基准变更 | 无 | [8 empty] | 偏差分析 趋势分析 |  |  |  |  | 无
项目进度管理 | 为了项目在批准的时间内完成，对进度进行规划、估算、管理和控制的过程 | 规划进度管理（规划过程组） | 制定一份如何规划、编制、管理、执行、控制项目进度的文件，作为管理项目进度的指南和方向 | 无 | [13 empty] | 进度管理计划
|  | 定义活动（规划过程组） | 为完成项目可交付成果，将工作包分解为进度活动，是项目进度估算、规划、执行、监督和控制的基础 | 无 |  |  |  |  | 分解 滚动式规划 | [8 empty] | 活动清单 活动属性 里程碑清单 变更请求
|  | 排列活动顺序（规划过程组） | 识别记录项目活动之间逻辑关系，使项目在制约因素下获得最高的效率 | 无 |  |  |  |  | 紧前关系绘图法 箭线图法 确定和整合依赖关系 提前量和滞后量 | [8 empty] | 项目进度网络图
|  | 估算活动持续时间（规划过程组） | 估算完成单项活动所需花费的时间量 | 无 |  |  |  |  | 类比估算 参数估算 三点估算 自下而上估算 |  |  |  | 备选方案分析 储备分析（应急储备、管理储备） |  |  |  |  | 持续时间估算 估算依据
|  | 制定进度计划（规划过程组） | 分析活动顺序、持续时间、资源需求和进度制约因素，创建具有计划日期的进度模型，以便项目执行和监控 | 协议 |  |  |  |  | 进度网络分析 关键路径法 资源优化（资源平衡、资源平滑） 提前量和滞后量 进度压缩（赶工、快速跟进） 计划评审技术 敏捷或适应型发布规划 |  |  |  | 假设情景分析 模拟 |  |  |  |  | 进度基准 项目进度计划 进度数据 项目日历 变更请求
|  | 控制进度（监控过程组） | 为维护进度基准，监督项目状态并更新项目进度，管理进度基准变更 | 无 |  |  |  |  | 关键路径法 资源优化（资源平衡、资源平滑） 提前量和滞后量 进度压缩（赶工、快速跟进） |  |  |  | 挣值分析 迭代燃尽图 绩效审查 趋势分析 偏差分析 假设情景分析 |  |  |  |  | 进度预测
项目成本管理 | 对成本进行规划、估算、预算、筹资、管理和控制，使得项目在预算内完成 | 规划成本管理（规划过程组） | 制定一份如何估算、预算、管理、监督、控制项目成本的文件，作为管理项目成本的指南和方向 | 无 | [13 empty] | 成本管理计划
|  | 估算成本（规划过程组） | 对项目所需资源成本进行近似估算， 确定项目所需的资金 | 无 |  |  |  |  | 类比估算 参数估算 三点估算 自下而上估算 |  |  |  | 备选方案分析 储备分析 质量成本 |  |  |  |  | 成本估算 估算依据
|  | 制定预算（规划过程组） | 汇总所有活动、工作包的估算成本来确定项目成本基准，方便监督和控制项目绩效 | 可行性研究文件 协议 |  |  |  |  | 成本汇总 历史信息审核 资金限制平衡 融资 |  |  |  | 储备分析 |  |  |  |  | 成本基准 项目资金需求
|  | 控制成本（监控过程组） | 为维护成本基准，监督项目状态，更新项目成本，管理成本基准变更 | 项目资金需求 |  |  |  |  | 完工尚需绩效指数 |  |  |  | 挣值分析 偏差分析 趋势分析 储备分析 |  |  |  |  | 工作绩效信息 成本预测
项目质量管理 | 确定质量目标方针，并执行质量规划、保证、控 制、改进的活动 | 规划质量管理（规划过程组） | 制定一份是识别项目可交付成果的质量要求、标准，并描述如何证明 | 无 |  |  |  |  | 测试与检查的规划 |  |  | 标杆对照 头脑风暴 访谈 | 成本效益分析 质量成本 | 流程图 逻辑数据模型 矩阵图 思维导图 |  |  |  | 质量管理计划 质量测试指标
|  | 管理质量（执行过程组） | 把质量政策用于项目，将质量管理计划转化质量活动，提高实现质量目标的可能性，识别无效过程和导致质量低劣的原因，使用质量控制数据结果，向干系人展示项目的质量状态 | 无 |  |  |  | 经验教训登记册 质量控制测量指标 质量测量指标 风险报告 | 审计 面向X的设计 问题解决 质量改进方法 |  |  | 核对单 | 备选方案分析 文件分析 过程分析 根本原因分析 | 亲和图 因果图 流程图 直方图 矩阵图 散点图 |  |  |  | 质量报告 测试与评估文件 变更请求
|  | 控制质量（监控过程组） | 监督和记录质量管理活动执行结果，确保项目输出满足规范标准要求和客户期望，核实项目可交付成果满足最终验收质量要求 | 可交付成果 批准的变更请求 |  |  |  |  | 检查 测试/产品评估 |  |  | 核对单 核查表 统计抽样 问卷调查 | 绩效审查 根本原因分析 | 因果图 控制图 直方图 散点图 |  |  |  | 质量控制测量结果 核实的可交付成果
项目资源管理 | 为了项目在批准的资源内完成，对进度进行规划、估算、管理和控制的过程 | 规划资源管理（规划过程组） | 定义： 是定义如何估算、获取、管理和利用团队及其实物资源的过程 作用： 根据项目类型和复杂程度确定适用于项目资源的管理方法和管理程度 | 无 |  |  |  |  | 组织理论 |  |  |  |  | 图表【层级型、矩阵型（职责分配矩阵RAM如RACI）、 文本型】 |  |  |  | 资源管理计划 团队章程
|  | 估算活动资源（规划过程组） | 定义： 是估算执行项目所需的团队资源，以及材料、设备和用品的类型和数量的过程 作用： 明确完成项目所需的资源种类、数量和特性 | 无 |  |  |  |  | 自下而上估算 类比估算 参数估算 | [8 empty] | 资源需求 估算依据 资源分解结构
|  | 获取资源（执行过程组） | 定义： 是获取项目所需的团队成员、设施、设备、材料、用品和其他资源的过程 作用： 1、概述和指导资源的选择 2、将选择的资源分配给相应的活动 | 无 |  |  |  |  | 预分派 虚拟团队 | [5 empty] | 多标准决策分析 |  | 谈判 | 物质资源分配单 项目团队派工单 资源日历 变更请求
|  | 建设团队（执行过程组） | 定义： 是提高工作能力，促进团队成员互动，改善团队整体氛围，以提高项目绩效的过程 作用： 改进团队协作、增强人际关系技能、激励员工，减少摩擦以及提升整体项目绩效 | 无 |  |  |  |  | 集中办公 虚拟团队 认可与奖励 培训 个人和团队评估 | [7 empty] | 冲突管理 影响力 激励 谈判 团队建设 | 团队绩效评价 变更请求
|  | 管理团队（执行过程组） | 定义： 是跟踪团队成员工作表现、提供反馈、解决问题并管理团队变更以优化项目绩效的过程 作用： 影响团队行为、管理冲突以及解决问题 | 工作绩效报告 团队绩效评价 | [12 empty] | 冲突管理 制定决策 情商 影响力 领导力 | 变更请求
|  | 控制资源（监控过程组） | 定义： 是确保按计划为项目分配实物资源，以及根据资源使用计划监督资源实际使用情况，并采取必要纠正措施的过程 作用： 1、确保所分配的资源适时、适地可用于项目 2、资源在不再需要时被释放 | 无 |  |  |  |  | 问题解决 |  |  |  | 备选方案分析 成本效益分析 绩效审查 趋势分析 |  |  |  |  | 无
项目沟通管理 | 项目内对沟通进行规划、管理和控制的过程 | 规划沟通管理（规划过程组） | 定义： 是基于每个干系人或干系人群体的信息需求、可用的组织资产，以及具体项目的需求，为项目沟通活动制定恰当的方法和计划的过程 作用： 1、及时向干系人提供相关信息 2、引导干系人有效参与项目 3、编制书面沟通计划 | 无 |  |  |  |  | 沟通需求分析 沟通模型 沟通方法（互动、推式、拉式） |  |  |  |  | 干系人参与度评估矩阵 |  |  | 沟通风格评估 政策意识 文化意识 | 沟通管理计划
|  | 管理沟通（执行过程组） | 定义： 是确保项目信息及时且恰当的收集、生成、发布、存储、检索、管理、监督和最终处置的过程 作用： 促成项目团队与干系人之间的有效信息流动 | 工作绩效报告 |  |  |  | 变更日志 问题日志 经验教训登记册 质量报告 风险报告 干系人登记册 | 项目报告 | [6 empty] | 沟通胜任力 反馈 非口头技能 演示 | 积极倾听 冲突管理 文化意识 会议管理 人际交往 政策意识 | 项目沟通记录
|  | 监督沟通（监控过程组） | 定义： 是确保满足项目及其干系人的信息需求的过程 作用： 按沟通管理计划和干系人参与计划的要求优化信息传递流程 | 无 | [9 empty] | 干系人参与度评估矩阵 |  |  |  | 无
项目风险管理 | 项目内对风险进行规划、识别、分析、管理和控制的过程 | 规划风险管理（规划过程组） | 定义： 是定义如何实施项目风险管理活动的过程 作用： 确保风险管理的水平、方法和可见度与项目风险程度相匹配，与对组织和其他干系人的重要程度相匹配 | 无 | [8 empty] | 干系人分析法 |  |  |  |  | 风险管理计划
|  | 识别风险（规划过程组） | 定义： 是识别单个项目风险以及整体项目风险的来源，并记录风险特征的过程 作用： 1、记录现有的单个项目风险，以及整体项目风险的来源 2、汇总相关信息，以便项目团队能够恰当地应对已识别的风险 | 采购文档 协议 |  |  |  |  | 提示清单 |  |  | 头脑风暴 核查单 访谈 | 根本原因分析 假设条件和制约因素分析 SWOT分析 文件分析 |  |  |  |  | 风险登记册 风险报告
|  | 实施定性风险分析（规划过程组） | 定义： 是通过评估单个项目风险发生的概率和影响及其他特征，对风险进行优先级排序，从而为后续分析或行动提供基础的过程 作用： 是重点关注高优先级的风险 | 无 |  |  |  |  | 风险分类 |  |  |  | 风险数据质量评估 风险概率和影响评估 其他风险参数评估 | 概率和影响矩阵 层级图（气泡图） |  |  |  | 无
|  | 实施定量风险分析（规划过程组） | 定义： 是就已识别的单个项目风险和不确定性的其他来源对整体项目目标的影响进行定量分析的过程 作用： 1、量化整体项目风险最大可能性 2、提供额外的定量风险信息，以支持风险应对规划 | 无 |  |  |  |  | 不确定性表现方式（概率分布如三角分布、正太分布、贝塔分布等） |  |  | 访谈 | 模拟（蒙特卡洛分析） 敏感性分析（龙卷风） 决策树分析 影像图 |  |  |  | 引导 | 无 |  |  | 风险报告
|  | 规划风险应对（规划过程组） | 定义： 是为了应对项目风险，而制定可选方案、选择应对策略并商定应对行动的过程 作用： 1、制定应对整体项目风险和单个项目风险的适当方法 2、分配资源，并根据需要将相关活动添加进项目文件和项目管理计划中 | 无 |  |  |  |  | 威胁应对策略 机会应对策略 应急应对策略 整体项目风险应对策略 |  |  | 访谈 | 备选方案分析 成本收益分析 |  | 多标准决策分析 |  | 引导 | 变更请求 |  |  | 假设日志 成本预测 经验教训登记册 项目进度计划 项目团队派工单 风险登记册 风险报告
|  | 实施风险应对（执行过程组） | 定义： 是执行商定的风险应对计划的过程 作用： 1、确保按计划执行商定的风险应对措施 2、管理整体项目风险入口、最小化单个项目威胁，以及最大化单个项目机会 | 无 | [13 empty] | 变更请求
|  | 监督风险（监控过程组） | 定义： 是在整个项目期间，监督风险应对计划的实施，并跟踪已识别风险、识别和分析新风险，以及评估风险管理有效性的过程 作用： 保证项目决策是在整体项目风险和单个项目风险当前信息的基础上运行 | 工作绩效报告 |  |  |  |  | 审计（风险审计） |  |  |  | 技术绩效分析 储备分析 |  |  |  |  | 无
项目采购管理 | 项目内对采购进行规划、管理和控制的过程 | 规划采购管理（规划过程组） | 定义： 是记录项目采购决策、明确采购方法，及识别潜在卖方的过程 作用： 是确定是否从项目外部获取货物和服务，如果是，则还要确定将在什么时间、以什么方式获取什么货物和服务 | 立项管理文件 组织过程资产如：合同协议类型 |  |  |  |  | 供方选择分析 |  |  | 市场调研 | 自制或外购分析 |  |  |  |  | 采购管理计划 采购策略 采购工作说明书 招标文件 自治或外购决策 独立成本估算 供方选择标准 变更请求
|  | 实施采购（执行过程组） | 定义： 是获取卖方应答、选择卖方并授予合同的过程 作用： 选定合格卖方并签署关于货物或服务交付的法律协议 | 采购文档 卖方建议书 |  |  |  |  | 广告 投标人会议 |  |  |  | 建议书评估 |  |  |  | 谈判 | 选定的卖方 协议 变更请求
|  | 控制采购（监控过程组） | 定义： 是管理采购关系、监督合同绩效、实施必要的变更和纠偏，以及关闭合同的过程 作用： 确保买卖双方履行法律协议，满足项目需求 | 采购文档 协议 批准的变更请求 |  |  |  |  | 索赔管理 检查 审计 |  |  |  | 绩效审查 挣值分析 趋势分析 |  |  |  |  | 采购关闭 采购文档（更新）
项目干系人管理 | 项目内对干系人进行识别、规划、管理和控制的过程，目标就是提升和维持干系人满意度 | 识别干系人（启动过程组） | 定义： 是定期识别项目干系人，分析和记录他们的利益、参与度、项目依赖性、影响力和对项目成功的潜在影响的过程 作用： 使项目团队能够建立对每个干系人或干系人群体的适度关注 | 立项管理文件 项目章程 协议 | [7 empty] | 问卷和调查 头脑风暴 | 干系人分析 文件分析 | 干系人映射分析表现，如： 权力利益方格 干系人立方体 凸显模型 影响方向 优先级排序 |  |  |  | 干系人登记册 变更请求
|  | 规划干系人参与（规划过程组） | 定义： 是根据干系人的需求、期望、利益和对项目的潜在影响，制定项目干系人参与项目的方法的过程 作用： 提供与干系人进行有效互动的可行计划 | 协议 | [8 empty] | 假设条件和制约因素分析 根本原因分析 | 思维导图 干系人参与度评估矩阵 |  |  |  | 干系人参与计划
|  | 管理干系人参与（执行过程组） | 定义： 是通过与干系人进行沟通协作，以满足其需求与期望、处理问题，并促进干系人合理参与的过程 作用： 尽可能提高干系人的支持度，并降低干系人的抵制程度 | 无 |  |  |  |  | 基本规则 | [7 empty] | 冲突管理 文化意识 谈判 观察和交谈 政策意识 | 变更请求
|  | 监督干系人参与（监控过程组） | 定义： 是监督项目干系人的关系，并通过修订参与策略和计划来引导干系人合理参与项目的过程 作用： 随着项目进展和环境变化，维持或提升干系人参与会随着项目进展和环境变化，维持或提升干系人参与活动的效率和效果 | 无 | [8 empty] | 备选方案分析 根本原因分析 干系人分析 | 干系人参与度评估矩阵 | 多标准决策分析 投票 |  | 积极倾听 文化意识 领导力 人际交往 政策意识 | 无