## 49过程输入输出工具-横版 (hidden)
|  | 项目整合管理 | [6 empty] | 项目范围管理 | [5 empty] | 项目进度管理 | [5 empty] | 项目成本管理 |  |  |  | 项目质量管理 |  |  | 项目资源管理 | [5 empty] | 项目沟通管理 |  |  | 项目风险管理 | [6 empty] | 项目采购管理 |  |  | 项目干系人管理
|  | 识别、定义、统一协调项目管理各过程及活动，贯穿项目始终,具备建立联系和统一的性质 | [6 empty] | 定义和控制项目和产品的范围,确保项目只做需要做的全部工作 | [5 empty] | 为了项目在批准的时间内完成，对进度进行规划、估算、管理和控制的过程 | [5 empty] | 对成本进行规划、估算、预算、融资、筹资、管理和控制，使得项目在预算内完成 |  |  |  | 确定质量方针、目标和职责，并通过质量体系中的质量规划、质量保证、质量控 制及质量改进来使其实现所有管理职能的全部活动 |  |  | 为了项目在批准的资源内完成，对进度进行规划、估算、管理和控制的过程 | [5 empty] | 项目内对沟通进行规划、管理和控制的过程 |  |  | 项目内对沟通进行规划、识别、分析、管理和控制的过程 | [6 empty] | 项目内对采购进行规划、管理和控制的过程 |  |  | 项目内对干系人进行识别、规划、管理和控制的过程，目标就是提升和维持干系人满意度
|  | 制定项目章程（启动过程组） | 制定项目管理计划（规划过程组） | 指导与管理项目工作（执行过程组） | 管理项目知识（执行过程组） | 监控项目工作（监控过程组） | 实施整体变更控制（监控过程组） | 结束项目或阶段（收尾过程组） | 规划范围管理（规划过程组） | 收集需求（规划过程组） | 定义范围（规划过程组） | 创建WBS（规划过程组） | 确认范围（监控过程组） | 控制范围（监控过程组） | 规划进度管理（规划过程组） | 定义活动（规划过程组） | 排列活动顺序（规划过程组） | 估算活动持续时间（规划过程组） | 制定进度计划（规划过程组） | 控制进度（监控过程组） | 规划成本管理（规划过程组） | 估算成本（规划过程组） | 制定预算（规划过程组） | 控制成本（监控过程组） | 规划质量管理（规划过程组） | 管理质量（执行过程组） | 控制质量（监控过程组） | 规划资源管理（规划过程组） | 估算活动资源（规划过程组） | 获取资源（执行过程组） | 建设团队（执行过程组） | 管理团队（执行过程组） | 控制资源（监控过程组） | 规划沟通管理（规划过程组） | 管理沟通（执行过程组） | 监督沟通（监控过程组） | 规划风险管理（规划过程组） | 识别风险（规划过程组） | 实施定性风险分析（规划过程组） | 实施定量风险分析（规划过程组） | 规划风险应对（规划过程组） | 实施风险应对（执行过程组） | 监督风险（监控过程组） | 规划采购管理（规划过程组） | 实施采购（执行过程组） | 控制采购（监控过程组） | 识别干系人（启动过程组） | 规划干系人参与（规划过程组） | 管理干系人参与（执行过程组） | 监督干系人参与（监控过程组）
|  | 定义作用： 制定一份正式批准项目、授权项目经理使用组织资源的文件，来明确项目正式地位，与组织战略目标联系，展示了组织对项目的承诺 | 定义作用： 制定一份识别、定义、统一协调项目计划的各部分的文件，来确定项目工作的基础和执行方式 | 定义作用： 执行项目管理计划中的工作、实施已批准的变更请求、管理项目工作和可交付成果，提高项目成功可能性 | 定义作用： 使用已有知识、生成新知识，帮助组织学习并实现项目目标，已有知识用来创造和改进项目成果，新知识可用来支持组织运营和未来项目 | 定义作用： 为实现项目管理计划中定的绩效目标，而对项目进展进行跟踪、审查、报告，来让干系人了解项目当前状，通过成本和进度预测了解项目未来状态，并认可处理绩效问题的行动 | 定义作用： 管理、审查、批准可交付成果、项目文件、项目管理计划的变更，并沟通变更处理结果 | 定义作用： 终结项目、阶段的所有活动，存档项目、阶段信息，释放组织团队资源 | 定义作用： 制定一份如何定义、确认、控制项目范围的文件，作为管理项目范围的指南和方向 | 定义作用： 用来确定、记录、管理干系人需要和需求，是定义产品范围和项目范围的基础 | 定义作用： 对项目产品、服务成果的边界和验收标准的详细描述 | 定义作用： 把项目可交付成果、工作分解成小且易管理的组件，形成交付内容架构 | 定义作用： 通过客观性的验收项目可交付成果，来提高最终产品、服务成果被验收的可能 | 定义作用： 为维护项目范围基准，监督项目和产品的范围状态，管理范围基准变更 | 定义： 制定一份如何规划、编制、管理、执行、控制项目进度的文件，作为管理项目进度的指南和方向 | 定义作用： 为完成项目可交付成果，将工作包分解为进度活动，是项目进度估算、规划、执行、监督和控制的基础 | 作用定义： 识别记录项目活动之间逻辑关系，使项目在制约因素下获得最高的效率 | 定义作用： 估算完成单项活动所需花费的时间量 | 定义作用： 分析活动顺序、持续时间、资源需求和进度制约因素，创建具有计划日期的进度模型，以便项目执行和监控 | 定义作用： 为维护进度基准，监督项目状态并更新项目进度，管理进度基准变更 | 定义作用： 制定一份如何估算、预算、管理、监督、控制项目成本的文件，作为管理项目成本的指南和方向 | 定义作用： 对项目所需资源成本进行近似估算， 确定项目所需的资金 | 定义作用： 汇总所有活动、工作包的估算成本来确定项目成本基准，方便监督和控制项目绩效 | 定义作用： 为维护成本基准，监督项目状态，更新项目成本，管理成本基准变更 | 定义作用： 制定一份是识别项目可交付成果的质量要求、标准，并描述如何证明 | 定义： 把质量政策用于项目，将质量管理计划转化质量活动，提高实现质量目标的可能性，识别无效过程和导致质量低劣的原因，使用质量控制数据结果，向干系人展示项目的质量状态 | 定义作用： 监督和记录质量管理活动执行结果，确保项目输出满足规范标准要求和客户期望，核实项目可交付成果满足最终验收质量要求 | 定义： 是定义如何估算、获取、管理和利用团队及其实物资源的过程 | 定义： 是估算执行项目所需的团队资源，以及材料、设备和用品的类型和数量的过程 | 定义： 是获取项目所需的团队成员、设施、设备、材料、用品和其他资源的过程 | 定义： 是提高工作能力，促进团队成员互动，改善团队整体氛围，以提高项目绩效的过程 | 定义： 是跟踪团队成员工作表现、提供反馈、解决问题并管理团队变更以优化项目绩效的过程 | 定义： 是确保按计划为项目分配实物资源，以及根据资源使用计划监督资源实际使用情况，并采取必要纠正措施的过程 | 定义： 是基于每个干系人或干系人群体的信息需求、可用的组织资产，以及具体项目的需求，为项目沟通活动制定恰当的方法和计划的过程 | 定义： 是确保项目信息及时且恰当的收集、生成、发布、存储、检索、管理、监督和最终处置的过程 | 定义： 是确保满足项目及其干系人的信息需求的过程 | 定义： 是定义如何实施项目风险管理活动的过程 | 定义： 是识别单个项目风险以及整体项目风险的来源，并记录风险特征的过程 | 定义： 是通过评估单个项目风险发生的概率和影响及其他特征，对风险进行优先级排序，从而为后续分析或行动提供基础的过程 | 定义： 是就已识别的单个项目风险和不确定性的其他来源对整体项目目标的影响进行定量分析的过程 | 定义： 是为了应对项目风险，而制定可选方案、选择应对策略并商定应对行动的过程 | 定义： 是执行商定的风险应对计划的过程 | 定义： 是在整个项目期间，监督风险应对计划的实施，并跟踪已识别风险、识别和分析新风险，以及评估风险管理有效性的过程 | 定义： 是记录项目采购决策、明确采购方法，及识别潜在卖方的过程 | 定义： 是获取卖方应答、选择卖方并授予合同的过程 | 定义： 是管理采购关系、监督合同绩效、实施必要的变更和纠偏，以及关闭合同的过程 | 定义： 是定期识别项目干系人，分析和记录他们的利益、参与度、项目依赖性、影响力和对项目成功的潜在影响的过程 | 定义： 是根据干系人的需求、期望、利益和对项目的潜在影响，制定项目干系人参与项目的方法的过程 | 定义： 是通过与干系人进行沟通协作，以满足其需求与期望、处理问题，并促进干系人合理参与的过程 | 定义： 是监督项目干系人的关系，并通过修订参与策略和计划来引导干系人合理参与项目的过程
[28 empty] | 作用： 根据项目类型和复杂程度确定适用于项目资源的管理方法和管理程度 | 作用： 明确完成项目所需的资源种类、数量和特性 | 作用： 1、概述和指导资源的选择 2、将选择的资源分配给相应的活动 | 作用： 改进团队协作、增强人际关系技能、激励员工，减少摩擦以及提升整体项目绩效 | 作用： 影响团队行为、管理冲突以及解决问题 | 作用： 1、确保所分配的资源适时、适地可用于项目 2、资源在不再需要时被释放 | 作用： 1、及时向干系人提供相关信息 2、引导干系人有效参与项目 3、编制书面沟通计划 | 作用： 促成项目团队与干系人之间的有效信息流动 | 作用： 按沟通管理计划和干系人参与计划的要求优化信息传递流程 | 作用： 确保风险管理的水平、方法和可见度与项目风险程度相匹配，与对组织和其他干系人的重要程度相匹配 | 作用： 1、记录现有的单个项目风险，以及整体项目风险的来源 2、汇总相关信息，以便项目团队能够恰当地应对已识别的风险 | 作用： 是重点关注高优先级的风险 | 作用： 1、量化整体项目风险最大可能性 2、提供额外的定量风险信息，以支持风险应对规划 | 作用： 1、制定应对整体项目风险和单个项目风险的适当方法 2、分配资源，并根据需要将相关活动添加进项目文件和项目管理计划中 | 作用： 1、确保按计划执行商定的风险应对措施 2、管理整体项目风险入口、最小化单个项目威胁，以及最大化单个项目机会 | 作用： 保证项目决策是在整体项目风险和单个项目风险当前信息的基础上运行 | 作用： 是确定是否从项目外部获取货物和服务，如果是，则还要确定将在什么时间、以什么方式获取什么货物和服务 | 作用： 选定合格卖方并签署关于货物或服务交付的法律协议 | 作用： 确保买卖双方履行法律协议，满足项目需求 | 作用： 使项目团队能够建立对每个干系人或干系人群体的适度关注 | 作用： 提供与干系人进行有效互动的可行计划 | 作用： 尽可能提高干系人的支持度，并降低干系人的抵制程度 | 作用： 随着项目进展和环境变化，维持或提升干系人参与会随着项目进展和环境变化，维持或提升干系人参与活动的效率和效果
|  | 口语解释： | 口语解释： | 口语解释： | 口语解释： | 口语解释： | 口语解释： | 口语解释： | 口语解释： | 口语解释： | 口语解释： | 口语解释： | 口语解释： | 口语解释： | 口语解释： | 口语解释： | 口语解释： | 口语解释： | 口语解释： | 口语解释： | 口语解释：编写一个成本管理计划，指导成本管理的工作 | 口语解释： | 口语解释： | 口语解释： | 口语解释： | 口语解释： | 口语解释： | 口语解释： | 口语解释： | 口语解释： | 口语解释： | 口语解释： | 口语解释： | 口语解释： | 口语解释： | 口语解释： | 口语解释： | 口语解释： | 口语解释： | 口语解释： | 口语解释： | 口语解释： | 口语解释： | 口语解释： | 口语解释： | 口语解释： | 口语解释： | 口语解释： | 口语解释： | 口语解释：
输入 | 通用 | 写作思路： | 写作思路： | 写作思路： | 写作思路： | 写作思路： | 写作思路： | 写作思路： | 写作思路： | 写作思路： | 写作思路： | 写作思路： | 写作思路： | 写作思路： | 写作思路： | 写作思路： | 写作思路： | 写作思路： | 写作思路： | 写作思路： | 写作思路：写我组织了相关人员编写成本管理计划，还可以写编写计划的输入、工具、输出、 方法、步骤 | 写作思路： | 写作思路： | 写作思路： | 写作思路： | 写作思路： | 写作思路： | 写作思路： | 写作思路： | 写作思路： | 写作思路： | 写作思路： | 写作思路： | 写作思路： | 写作思路： | 写作思路： | 写作思路： | 写作思路： | 写作思路： | 写作思路： | 写作思路： | 写作思路： | 写作思路： | 写作思路： | 写作思路： | 写作思路： | 写作思路： | 写作思路： | 写作思路： | 写作思路：
| 事业环境因素 组织过程资产 | 立项管理文件 协议 【无项目管理计划】 | 项目管理子计划 | 批准的变更请求 | 可交付成果 | 工作绩效信息（非数据） 协议 | 工作绩效报告（非数据） 变更请求 | 项目章程 立项管理文件 验收的可交付成果 协议 采购文档 | 无 | 立项管理文件 协议 | 无 | 需求文件 项目范围说明书 | 核实的可交付成果 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 协议 | 无 | 无 | 无 | 可行性研究文件 协议 | 项目资金需求 | 无 | 无 | 可交付成果 批准的变更请求 | 无 | 无 | 无 | 无 | 工作绩效报告 团队绩效评价 | 无 | 无 | 工作绩效报告 | 无 | 无 | 采购文档 协议 | 无 | 无 | 无 | 无 | 工作绩效报告 | 立项管理文件 组织过程资产如：合同协议类型 | 采购文档 卖方建议书 | 采购文档 协议 批准的变更请求 | 立项管理文件 项目章程 协议 | 协议 | 无 | 无
| 项目管理计划 | [8 empty] | 范围管理计划 需求管理计划 干系人参与计划 |  |  | 范围管理计划 需求管理计划 范围基准
| 项目文件 | [8 empty] | 假设日志 干系人登记册 经验教训登记册 | 假设日志 需求文件 风险登记册 |  | 需求文件 需求跟踪矩阵 质量报告 经验教训登记册 | [12 empty] | 经验教训登记册 质量控制测量指标 质量测量指标 风险报告 | [8 empty] | 变更日志 问题日志 经验教训登记册 质量报告 风险报告 干系人登记册
规划输入 | 项目章程
监控输入 | 工作绩效数据
工具技术 | 专家判断 |  |  |  | 知识管理 信息管理 |  | 变更控制工具 |  |  | 系统交互图 原型法 | 产品分析 | 分解 | 检查 |  |  | 分解 滚动式规划 | 紧前关系绘图法 箭线图法 确定和整合依赖关系 提前量和滞后量 | 类比估算 参数估算 三点估算 自下而上估算 | 进度网络分析 关键路径法 资源优化（资源平衡、资源平滑） 提前量和滞后量 进度压缩（赶工、快速跟进） 计划评审技术 敏捷或适应型发布规划 | 关键路径法 资源优化（资源平衡、资源平滑） 提前量和滞后量 进度压缩（赶工、快速跟进） |  | 类比估算 参数估算 三点估算 自下而上估算 | 成本汇总 历史信息审核 资金限制平衡 融资 | 完工尚需绩效指数 | 测试与检查的规划 | 审计 面向X的设计 问题解决 质量改进方法 | 检查 测试/产品评估 | 组织理论 | 自下而上估算 类比估算 参数估算 | 预分派 虚拟团队 | 集中办公 虚拟团队 认可与奖励 培训 个人和团队评估 |  | 问题解决 | 沟通需求分析 沟通模型 沟通方法（互动、推式、拉式） | 项目报告 |  |  | 提示清单 | 风险分类 | 不确定性表现方式（概率分布如三角分布、正太分布、贝塔分布等） | 威胁应对策略 机会应对策略 应急应对策略 整体项目风险应对策略 |  | 审计（风险审计） | 供方选择分析 | 广告 投标人会议 | 索赔管理 检查 审计 |  |  | 基本规则
会议
| 数据收集 | 头脑风暴 焦点小组 访谈 | 头脑风暴 核对单 焦点小组 访谈 | [6 empty] | 头脑风暴 访谈 焦点小组 问卷调查 标杆对照 | [14 empty] | 标杆对照 头脑风暴 访谈 | 核对单 | 核对单 核查表 统计抽样 问卷调查 | [10 empty] | 头脑风暴 核查单 访谈 |  | 访谈 | 访谈 |  |  | 市场调研 |  |  | 问卷和调查 头脑风暴
| 数据分析 |  |  |  |  | 备选方案分析 成本效益分析 挣值分析 根本原因分析 趋势分析 偏差分析 |  | 文件分析 回归分析 趋势分析 偏差分析 |  | 文件分析 | 备选方案分析 |  |  | 偏差分析 趋势分析 |  |  |  | 备选方案分析 储备分析（应急储备、管理储备） | 假设情景分析 模拟 | 挣值分析 迭代燃尽图 绩效审查 趋势分析 偏差分析 假设情景分析 |  | 备选方案分析 储备分析 质量成本 | 储备分析 | 挣值分析 偏差分析 趋势分析 储备分析 | 成本效益分析 质量成本 | 备选方案分析 文件分析 过程分析 根本原因分析 | 绩效审查 根本原因分析 | [5 empty] | 备选方案分析 成本效益分析 绩效审查 趋势分析 |  |  |  | 干系人分析法 | 根本原因分析 假设条件和制约因素分析 SWOT分析 文件分析 | 风险数据质量评估 风险概率和影响评估 其他风险参数评估 | 模拟（蒙特卡洛分析） 敏感性分析（龙卷风） 决策树分析 影像图 | 备选方案分析 成本收益分析 |  | 技术绩效分析 储备分析 | 自制或外购分析 | 建议书评估 | 绩效审查 挣值分析 趋势分析 | 干系人分析 文件分析 | 假设条件和制约因素分析 根本原因分析 |  | 备选方案分析 根本原因分析 干系人分析
| 数据表现 | [8 empty] | 亲和图 思维导图 | [14 empty] | 流程图 逻辑数据模型 矩阵图 思维导图 | 亲和图 因果图 流程图 直方图 矩阵图 散点图 | 因果图 控制图 直方图 散点图 | 图表【层级型、矩阵型（职责分配矩阵RAM如RACI）、 文本型】 | [5 empty] | 干系人参与度评估矩阵 |  | 干系人参与度评估矩阵 |  |  | 概率和影响矩阵 层级图（气泡图） | [7 empty] | 干系人映射分析表现，如： 权力利益方格 干系人立方体 凸显模型 影响方向 优先级排序 | 思维导图 干系人参与度评估矩阵 |  | 干系人参与度评估矩阵
| 决策 | [5 empty] | 投票 独裁型决策制定 多标准决策分析 |  |  | 投票 独裁型决策制定 多标准决策分析 | 多标准决策分析 | [18 empty] | 多标准决策分析 | [10 empty] | 多标准决策分析 | [8 empty] | 多标准决策分析 投票
| 沟通技能/技术 | [33 empty] | 沟通胜任力 反馈 非口头技能 演示
| 人际关系与团队技能 | 冲突管理 引导 会议管理 | 冲突管理 引导 会议管理 | [6 empty] | 名义小组技术 观察和交谈 引导 | 引导 | [18 empty] | 谈判 | 冲突管理 影响力 激励 谈判 团队建设 | 冲突管理 制定决策 情商 影响力 领导力 |  | 沟通风格评估 政策意识 文化意识 | 积极倾听 冲突管理 文化意识 会议管理 人际交往 政策意识 |  |  |  |  | 引导 | 引导 |  |  |  | 谈判 |  |  |  | 冲突管理 文化意识 谈判 观察和交谈 政策意识 | 积极倾听 文化意识 领导力 人际交往 政策意识
项目管理信息系统
输出 | 事业环境因素（更新） 组织过程资产（更新） | 项目章程 假设日志 | 项目管理计划 | 可交付成果 工作绩效数据 问题日志 变更请求 | 经验教训登记册 | 工作绩效报告（非信息） | 批准的变更请求（非变求） | 最终产品、服务或成果 项目最终报告 | 范围管理计划 需求管理计划 | 需求文件 需求跟踪矩阵 | 项目范围说明书 | 范围基准 | 验收的可交付成果 | 无 | 进度管理计划 | 活动清单 活动属性 里程碑清单 变更请求 | 项目进度网络图 | 持续时间估算 估算依据 | 进度基准 项目进度计划 进度数据 项目日历 变更请求 | 进度预测 | 成本管理计划 | 成本估算 估算依据 | 成本基准 项目资金需求 | 工作绩效信息 成本预测 | 质量管理计划 质量测试指标 | 质量报告 测试与评估文件 变更请求 | 质量控制测量结果 核实的可交付成果 | 资源管理计划 团队章程 | 资源需求 估算依据 资源分解结构 | 物质资源分配单 项目团队派工单 资源日历 变更请求 | 团队绩效评价 变更请求 | 变更请求 | 无 | 沟通管理计划 | 项目沟通记录 | 无 | 风险管理计划 | 风险登记册 风险报告 | 无 | 无 | 变更请求 | 变更请求 | 无 | 采购管理计划 采购策略 采购工作说明书 招标文件 自治或外购决策 独立成本估算 供方选择标准 变更请求 | 选定的卖方 协议 变更请求 | 采购关闭 采购文档（更新） | 干系人登记册 变更请求 | 干系人参与计划 | 变更请求 | 无
项目管理计划（更新）
| 项目文件（更新） |  |  |  |  | 成本预测 进度预测 问题日志 经验教训登记册 风险登记册 | [5 empty] | 假设日志 需求文件 | 需求文件 需求跟踪矩阵 经验教训登记册 | [26 empty] | 风险报告 | 假设日志 成本预测 经验教训登记册 项目进度计划 项目团队派工单 风险登记册 风险报告
监控输出 | 工作绩效信息 变更请求

## 十大管理输入输出工具(完整) (hidden)
49过程立足于绩效系统2025和2026工程去理解
十大管理 | 工作内容 | 49个管理过程 | 工作内容 | 口语解释 | 写作思路 | 输入 |  |  |  |  | 工具技术 | [8 empty] | 输出
[6 empty] | 非整规划输入 | 非整监控输入 | 通用输入 |  |  | 通用工具技术 | [8 empty] | 非整监控输出 | 通用输出
[6 empty] | 项目章程 | 工作绩效数据 | 事业环境因素 组织过程资产 | 项目管理计划 | 项目文件 | 专家 判断 | 会议 | 项目管理 信息系统 | 数据收集 | 数据分析 | 数据表现 | 决策 | 沟通技能 /技术 | 人际关系 与团队技能 | 工作绩效信息 变更请求 | 事业环境因素（更新） 组织过程资产（更新） | 项目管理计划（更新） | 项目文件（更新）
项目整合 管理 | 识别、定义、联系、统一协调项目管理各过程，并贯穿项目始终 | 制定项目章程 （启动） | 1确定项目正式地位、战略联系、组织承诺 2正式批准项目和授权项目经理使用组织资源 |  |  | 立项管理文件 协议 | [7 empty] | 头脑风暴 焦点小组 访谈 |  |  |  |  | 冲突管理 引导 会议管理 | 项目章程 假设日志
|  | 制定项目管理计划（规划） | 1识别、定义、联系、统一协调项目管理计划的各部分 2确定项目工作基础和执行方式 |  |  | 项目管理计划各组成部分 | [7 empty] | 头脑风暴 焦点小组 访谈 核对单 |  |  |  |  | 冲突管理 引导 会议管理 | 项目管理计划
|  | 指导与管理项目工作（执行） | 1执行项目管理计划中的工作 2实施已批准的变更请求 3管理项目工作和可交付成果 |  |  | 批准的变更请求 | [13 empty] | 可交付成果 工作绩效数据 问题日志 变更请求
|  | 管理项目知识（执行） | 1使用已有的知识创造改进项目成果 2生成的新知识支持组织运营和未来项目 |  |  | 可交付成果 |  |  |  |  | 知识管理 信息管理 | [8 empty] | 经验教训登记册
|  | 监控项目工作（监控） | 1对项目进展进行跟踪、审查、报告 2通过成本进度情况预测项目未来状态 3使干系人了解项目情况和认可项目行动 |  |  | 工作绩效信息 协议 | [8 empty] | 备选方案分析 成本效益分析 挣值分析 根本原因分析 趋势分析 偏差分析 |  |  |  |  | 工作绩效报告 |  |  | 成本预测 进度预测 问题日志 经验教训登记册 风险登记册
|  | 实施整体变更控制（监控） | 1管理、沟通、审查、批准项目可交付成果、项目管理计划、项目文件的变更 |  |  | 工作绩效报告 变更请求 |  |  |  |  | 变更控制工具 | [5 empty] | 投票 独裁型决策制定 多标准决策分析 |  |  | 批准的变更请求
|  | 结束项目或阶段（收尾） | 1存档项目阶段信息 2释放资源 3终结项目阶段活动 |  |  | 项目章程 立项管理文件 验收的可交付成果 协议 采购文档 | [8 empty] | 文件分析 回归分析 趋势分析 偏差分析 |  |  |  |  | 最终产品、服务或成果 项目最终报告
项目范围 管理 | 定义、规划和控制项目范围和产品范围--不超范围 | 规划范围管理（规划） | 1定义、确认、控制项目范围 2作为管理项目范围的指南 |  |  | 无 | [13 empty] | 范围管理计划 需求管理计划
|  | 收集需求（规划） | 1确定、记录、管理干系人需求 2作为项目范围和产品范围的基础 |  |  | 立项管理文件 协议 |  |  | 范围管理计划 需求管理计划 干系人参与计划 | 假设日志 干系人登记册 经验教训登记册 | 系统交互图 原型法 |  |  | 头脑风暴 焦点小组 访谈 问卷调查 标杆对照 | 文件分析 | 亲和图 思维导图 | 投票 独裁型决策制定 多标准决策分析 |  | 名义小组技术 观察和交谈 引导 | 需求文件 需求跟踪矩阵
|  | 定义范围（规划） | 1详细描述项目产品、服务成果的边界和验收标准 |  |  | 无 |  |  |  | 假设日志 需求文件 风险登记册 | 产品分析 |  |  |  | 备选方案分析 |  | 多标准决策分析 |  | 引导 | 项目范围说明书
|  | 创建WBS（规划） | 1把项目工作和可交付成果分解成易管理的小组件 2确定范围基准 |  |  | 需求文件 项目范围说明书 |  |  |  |  | 分解 | [8 empty] | 范围基准 |  |  | 假设日志 需求文件
|  | 确认范围（监控） | 1验收项目可交付成果 2提高可交付成果最终验收可能 |  |  | 核实的可交付成果 |  |  | 范围管理计划 需求管理计划 范围基准 | 需求文件 需求跟踪矩阵 质量报告 经验教训登记册 | 检查 | [8 empty] | 验收的可交付成果 |  |  | 需求文件 需求跟踪矩阵 经验教训登记册
|  | 控制范围（监控） | 1监督项目范围和产品范围 2维护范围基准、管理范围基准变更 |  |  | 无 | [8 empty] | 偏差分析 趋势分析 |  |  |  |  | 无
项目进度 管理 | 对项目进度进行规划、估算、管理、控制的过程--批准时间内 | 规划进度管理（规划） | 1规划、编制、管理、执行、控制项目进度 2作为管理项目进度的指南 |  |  | 无 | [13 empty] | 进度管理计划
|  | 定义活动（规划） | 1将工作包分解为进度活动 2是项目进度估算、规划、执行、监控的基础 |  |  | 无 |  |  |  |  | 分解 滚动式规划 | [8 empty] | 活动清单 活动属性 里程碑清单 变更请求
|  | 排列活动顺序（规划） | 1识别整理项目活动间的逻辑关系 2使项目在制约因素下获得最高效率 |  |  | 无 |  |  |  |  | 紧前关系绘图法 箭线图法 确定和整合依赖关系 提前量和滞后量 | [8 empty] | 项目进度网络图
|  | 估算活动持续时间（规划） | 1估算完成单项活动需要花费的时间量 |  |  | 无 |  |  |  |  | 类比估算 参数估算 三点估算 自下而上估算 |  |  |  | 备选方案分析 储备分析（应急储备、管理储备） |  |  |  |  | 持续时间估算 估算依据
|  | 制定进度计划（规划） | 1分析活动顺序、持续时间、资源需求、进度制约因素 2创建具有计划日期的进度模型供项目执行和监控 3确定进度基准 |  |  | 协议 |  |  |  |  | 进度网络分析 关键路径法 资源优化（资源平衡、资源平滑） 提前量和滞后量 进度压缩（赶工、快速跟进） 计划评审技术 敏捷或适应型发布规划 |  |  |  | 假设情景分析 模拟 |  |  |  |  | 进度基准 项目进度计划 进度数据 项目日历 变更请求
|  | 控制进度（监控） | 1监督项目状态、更新项目进度 2维护进度基准、管理进度基准变更 |  |  | 无 |  |  |  |  | 关键路径法 资源优化（资源平衡、资源平滑） 提前量和滞后量 进度压缩（赶工、快速跟进） |  |  |  | 挣值分析 迭代燃尽图 绩效审查 趋势分析 偏差分析 假设情景分析 |  |  |  |  | 进度预测
项目成本 管理 | 对项目成本进行规划、估算、预算、筹资、管理、控制的过程--预算内 | 规划成本管理（规划） | 1估算、预算、管理、监控项目成本 2作为管理项目成本的指南 |  |  | 无 | [13 empty] | 成本管理计划
|  | 估算成本（规划） | 1对项目所需资源成本进行估算来确定项目所需资金 |  |  | 无 |  |  |  |  | 类比估算 参数估算 三点估算 自下而上估算 |  |  |  | 备选方案分析 储备分析 质量成本 |  |  |  |  | 成本估算 估算依据
|  | 制定预算（规划） | 1汇总项目所有活动和工作包的估算成本 2确定项目成本基准 |  |  | 可行性研究文件 协议 |  |  |  |  | 成本汇总 历史信息审核 资金限制平衡 融资 |  |  |  | 储备分析 |  |  |  |  | 成本基准 项目资金需求
|  | 控制成本（监控） | 1监督项目状态、更新项目成本 2维护成本基准、管理成本基准变更 |  |  | 项目资金需求 |  |  |  |  | 完工尚需绩效指数 |  |  |  | 挣值分析 偏差分析 趋势分析 储备分析 |  |  |  |  | 成本预测
项目质量 管理 | 对项目质量进行规划、保证、控制、改进的过程--质量目标内 | 规划质量管理（规划） | 1规划和证明识别可交付成果的质量要求标准 |  |  | 无 |  |  |  |  | 测试与检查的规划 |  |  | 头脑风暴 访谈 标杆对照 | 成本效益分析 质量成本 | 流程图 逻辑数据模型 矩阵图 思维导图 |  |  |  | 质量管理计划 质量测试指标
|  | 管理质量（执行） | 1将质量政策和质量管理计划转换成质量活动 2识别无效过程和导致质量低劣的原因 3提高实现质量目标的可能性 4使用质量控制数据向干系人展示质量状态 |  |  | 无 |  |  |  | 经验教训登记册 质量控制测量指标 质量测量指标 风险报告 | 审计 面向X的设计 问题解决 质量改进方法 |  |  | 核对单 | 备选方案分析 文件分析 过程分析 根本原因分析 | 亲和图 因果图 流程图 直方图 矩阵图 散点图 |  |  |  | 质量报告 测试与评估文件 变更请求
|  | 控制质量（监控） | 1监督记录质量管理活动执行结果 2核实项目可交付成果满足最终验收质量要求 3确保项目输出满足规范要求和客户期望 |  |  | 可交付成果 批准的变更请求 |  |  |  |  | 检查 测试/产品评估 |  |  | 核对单 核查表 统计抽样 问卷调查 | 绩效审查 根本原因分析 | 因果图 控制图 直方图 散点图 |  |  |  | 质量控制测量结果 核实的可交付成果
项目资源 管理 | 对项目团队资源和实物资源进行规划、估算、获取、管理、控制的过程--批准资源内 | 规划资源管理（规划） | 1确定使用项目资源管理的方法 2估算、获取、管理利用团队资源和实物资源 |  |  | 无 |  |  |  |  | 组织理论 |  |  |  |  | 图表【层级型、矩阵型（职责分配矩阵RAM如RACI）、 文本型】 |  |  |  | 资源管理计划 团队章程
|  | 估算活动资源（规划） | 1估算项目所需团队和实物资源 2明确完成项目所需资源种类、数量 |  |  | 无 |  |  |  |  | 自下而上估算 类比估算 参数估算 | [8 empty] | 资源需求 估算依据 资源分解结构
|  | 获取资源（执行） | 1获取项目所需团队资源和实物资源 2将资源分配给相应的活动 |  |  | 无 |  |  |  |  | 预分派 虚拟团队 | [5 empty] | 多标准决策分析 |  | 谈判 | 物质资源分配单 项目团队派工单 资源日历 变更请求
|  | 建设团队（执行） | 1改善团队人际关系、激励员工、提高工作能力、改善团队氛围、提高项目绩效 |  |  | 无 |  |  |  |  | 集中办公 虚拟团队 认可与奖励 培训 个人和团队评估 | [7 empty] | 冲突管理 影响力 激励 谈判 团队建设 | 团队绩效评价 变更请求
|  | 管理团队（执行） | 1追踪团队成员工作、管理团队变更 2影响团队行为、管理团队冲突并解决问题 |  |  | 工作绩效报告 团队绩效评价 | [12 empty] | 冲突管理 制定决策 情商 影响力 领导力 | 变更请求
|  | 控制资源（监控） | 1根据资源使用计划监督纠正资源的使用 2按计划分配实物资源，确保资源合理使用 3资源释放 |  |  | 无 |  |  |  |  | 问题解决 |  |  |  | 备选方案分析 成本效益分析 绩效审查 趋势分析 |  |  |  |  | 无
项目沟通 管理 | 对项目沟通进行规划、管理、控制的过程 | 规划沟通管理（规划） | 1基于干系人需求、项目需求编制书面沟通计划 2向干系人提供信息并引导干系人有效参与项目 |  |  | 无 |  |  |  |  | 沟通需求分析 沟通模型 沟通方法（互动、推式、拉式） |  |  |  |  | 干系人参与度评估矩阵 |  |  | 沟通风格评估 政策意识 文化意识 | 沟通管理计划
|  | 管理沟通（执行） | 1促成干系人间有效信息流动 2确保项目信息及时恰当的收集、生成、发布、存储、检索、管理、监督、最终处置 |  |  | 工作绩效报告 |  |  |  | 变更日志 问题日志 经验教训登记册 质量报告 风险报告 干系人登记册 | 项目报告 | [6 empty] | 沟通胜任力 反馈 非口头技能 演示 | 积极倾听 冲突管理 文化意识 会议管理 人际交往 政策意识 | 项目沟通记录
|  | 监督沟通（监控） | 1按沟通管理计划和干系人参与计划的要求优化信息传递 2确保满足项目和干系人的信息需求 |  |  | 无 | [9 empty] | 干系人参与度评估矩阵 |  |  |  | 无
项目风险 管理 | 对项目风险进行规划、识别、分析、管理、控制的过程 | 规划风险管理（规划） | 1定义如何实施项目风险管理活动 2确保风险管理水平与项目风险程度和对干系人重要程度相匹配 |  |  | 无 | [8 empty] | 干系人分析法 |  |  |  |  | 风险管理计划
|  | 识别风险（规划） | 1识别记录项目单个风险和整体风险来源 2记录风险特征 |  |  | 采购文档 协议 |  |  |  |  | 提示清单 |  |  | 头脑风暴 核查单 访谈 | 根本原因分析 假设条件和制约因素分析 SWOT分析 文件分析 |  |  |  |  | 风险登记册 风险报告
|  | 实施定性风险分析（规划） | 1评估单个风险发生的概率和影响来对风险进行优先级排序 |  |  | 无 |  |  |  |  | 风险分类 |  |  |  | 风险数据质量评估 风险概率和影响评估 其他风险参数评估 | 概率和影响矩阵 层级图（气泡图） |  |  |  | 无
|  | 实施定量风险分析（规划） | 1单个风险对项目目标影响做定量分析 2量化项目整体风险最大可能性 |  |  | 无 |  |  |  |  | 不确定性表现方式（概率分布如三角分布、正太分布、贝塔分布等） |  |  | 访谈 | 模拟（蒙特卡洛分析） 敏感性分析（龙卷风） 决策树分析 |  |  |  | 引导 | 无 |  |  | 风险报告
|  | 规划风险应对（规划） | 1对项目整体风险和单个风险制定可选方案和应对策略及行动 2分配风险应对资源 3将应对风险的活动添加到项目管理计划和项目文件中 |  |  | 无 |  |  |  |  | 威胁应对策略 机会应对策略 应急应对策略 整体项目风险应对策略 |  |  | 访谈 | 备选方案分析 成本收益分析 |  | 多标准决策分析 |  | 引导 | 变更请求 |  |  | 假设日志 成本预测 经验教训登记册 项目进度计划 项目团队派工单 风险登记册 风险报告
|  | 实施风险应对（执行） | 1按计划执行风险应对措施 2最小化风险，最大化机会 |  |  | 无 | [13 empty] | 变更请求
|  | 监督风险（监控） | 1监督风险应对计划的实施 2跟踪已识别风险，识别分析新风险 3评估风险管理有效性 |  |  | 工作绩效报告 |  |  |  |  | 审计（风险审计） |  |  |  | 技术绩效分析 储备分析 |  |  |  |  | 无
项目采购 管理 | 对项目采购进行规划、管理、控制的过程 | 规划采购管理（规划） | 1确定是否从外部获取货物服务，获取什么样的、怎么、何时获取外部货物服务 2明确采购决策、方法并识别潜在卖方 |  |  | 立项管理文件 组织过程资产如：合同协议类型 |  |  |  |  | 供方选择分析 |  |  | 市场调研 | 自制或外购分析 |  |  |  |  | 采购管理计划 采购策略 采购工作说明书 招标文件 自治或外购决策 独立成本估算 供方选择标准 变更请求
|  | 实施采购（执行） | 1选定合格卖方并授予合同协议 |  |  | 采购文档 卖方建议书 |  |  |  |  | 广告 投标人会议 |  |  |  | 建议书评估 |  |  |  | 谈判 | 选定的卖方 协议 变更请求
|  | 控制采购（监控） | 1监控买卖双方履行合同协议 2管理采购关系、监督合同绩效、实施必要变更和纠偏、关闭合同 |  |  | 采购文档 协议 批准的变更请求 |  |  |  |  | 索赔管理 检查 审计 |  |  |  | 绩效审查 挣值分析 趋势分析 |  |  |  |  | 采购关闭 采购文档（更新）
项目干系 人管理 | 对项目干系人进行识别、规划、管理、控制的过程--维持提升满意度 | 识别干系人（启动） | 1定期识别干系人、记录干系人利益、参与度、项目依赖、影响力 |  |  | 立项管理文件 项目章程 协议 | [7 empty] | 问卷和调查 头脑风暴 | 干系人分析 文件分析 | 干系人映射分析表现，如： 权力利益方格 干系人立方体 凸显模型 影响方向 优先级排序 |  |  |  | 干系人登记册 变更请求
|  | 规划干系人参与（规划） | 1根据干系人需求、期望、利益、影响制定与干系人有效互动参与的计划 |  |  | 协议 | [8 empty] | 假设条件和制约因素分析 根本原因分析 | 思维导图 干系人参与度评估矩阵 |  |  |  | 干系人参与计划
|  | 管理干系人参与（执行） | 1与干系人沟通并满足其需求、期望，促进干系人合理参与项目，提高支持，降低抵制 |  |  | 无 |  |  |  |  | 基本规则 | [7 empty] | 冲突管理 文化意识 谈判 观察和交谈 政策意识 | 变更请求
|  | 监督干系人参与（监控） | 1监督干系人关系，引导干系人参与，维持提升干系人参与效率效果 |  |  | 无 | [8 empty] | 备选方案分析 根本原因分析 干系人分析 | 干系人参与度评估矩阵 | 多标准决策分析 投票 |  | 积极倾听 文化意识 领导力 人际交往 政策意识 | 无

## 十大管理概述图
一句话：带入绩效绩效考虑所有过程，会简单容易很多

## 十大管理输入输出工具 (精简)
十大管理 | 工作内容 | 49个管理过程 | 工作内容 | 口语解释 | 写作思路 | 输入 |  |  |  |  | 工具技术 | [8 empty] | 输出
[6 empty] | 非整规划输入 | 非整监控输入 | 通用输入 |  |  | 通用工具技术 | [8 empty] | 非整监控输出 | 通用输出
[6 empty] | 项目章程 | 工作绩效数据 | 事业环境因素 组织过程资产 | 项目管理计划 | 项目文件 | 专家 判断 | 会议 | 项目管理 信息系统 | 数据收集 | 数据分析 | 数据表现 | 决策 | 沟通技能 /技术 | 人际关系 与团队技能 | 工作绩效信息 变更请求 | 事业环境因素（更新） 组织过程资产（更新） | 项目管理计划（更新） | 项目文件（更新）
[14 empty] | 市场调研 统计抽样 问卷调查 标杆对照 焦点小组 头脑风暴 核对单 核查表 访谈 | 假设条件和制约因素分析 备选方案分析 成本效益分析 储备分析（应急储备、管理储备） 挣值分析 偏差分析 根本原因分析 趋势分析 回归分析 文件分析 绩效审查 |  | 投票 独裁型决策制定 多标准决策分析 | 沟通胜任力 反馈 非口头技能 演示 | 政策意识 文化意识 领导力 政策意识 文化意识 领导力 影响力 情商 制定决策 团队建设 名义小组技术 会议管理 人际交往 观察和交谈 积极倾听 沟通风格评估 谈判 引导 激励 冲突管理
项目整合 管理 | 识别、定义、联系、统一协调项目管理各过程，贯穿项目始终 | 制定项目章程 （启动） | 1确定项目正式地位、战略联系、组织承诺 2正式批准项目和授权项目经理使用组织资源 | 制定和发布项目章程的过程，正式批准这个项目，为项目经理授权 | 项目发起人发布项目章程，正式启动该项目，为我(项目经理)授权，也可写项目章程的内容 | 立项管理文件 协议 | [13 empty] | 项目章程 假设日志
|  | 制定项目管理计划（规划） | 1识别、定义、联系、统一协调项目管理计划的各部分 2确定项目工作基础和执行方式 | 和大家制定一个整体的项目管理计划，用于指导项目工作 | 可写编写项目计划的原则、工具、方法、步骤，然后再写项目管理计划的内容 | 项目管理计划各组成部分 | [13 empty] | 项目管理计划
|  | 指导与管理项目工作（执行） | 1执行项目管理计划中的工作 2实施已批准的变更请求 3管理项目工作和可交付成果 | 采取多种行动执行项目管理计划 ，完成项目范围说明书中明确的工作 | 可写我们如何按照项目管理计划来开展项目的指导和管理工作的，只要是项目中的活动都可以写，比如团队建设、需求调研、按进度计划开发等 | 批准的变更请求 | [13 empty] | 可交付成果 工作绩效数据 问题日志 变更请求
|  | 管理项目知识（执行） | 1使用已有的知识创造改进项目成果 2生成的新知识支持组织运营和未来项目 | 在项目过程中归纳总结项目遇到的问题，并形成知识的过程 | 可举例说明开发中遇到了什么技术问题，我们怎么解决，最后总结成知识，更新到知识库中 | 可交付成果 |  |  |  |  | 知识管理 信息管理 | [8 empty] | 经验教训登记册
|  | 监控项目工作（监控） | 1对项目进展进行跟踪、审查、报告 2通过成本进度情况预测项目未来状态 3使干系人了解项目情况和认可项目行动 | 在项目执行过程中，我们不断监控，看下目前项目的绩效数据与基准是否偏离 | 可写我们是怎么 监控项目工作的，如每周召开项目会议，每个人汇报自己手里的工作进度，与遇到的问题 | 工作绩效信息 协议 | [13 empty] | 工作绩效报告 |  |  | 成本预测 进度预测 问题日志 经验教训登记册 风险登记册
|  | 实施整体变更控制（监控） | 1管理、沟通、审查、批准项目可交付成果、项目管理计划、项目文件的变更 | 变更不可避免，当发生变更的时候我们需要严格的按照变更流程进行我们的项目变更 | 以需求变更、进度变更举例，针对这种变更我们是怎么做的，顺带把配置工作写进去 | 工作绩效报告 变更请求 |  |  |  |  | 变更控制工具 | [8 empty] | 批准的变更请求
|  | 结束项目或阶段（收尾） | 1存档项目阶段信息 2释放资源 3终结项目阶段活动 | 项目通过了客户验收，交付了产品，履行了合同。除此之外我们还要召开项目总结会议,进行项目总结和项目审计等工作。 | 可以围绕两方面写，一个是阶段性的验收，二十项目的终验。阶段性的验收可以拿需求阶段来举例，你们是怎么确认需求的，最后怎么形成需求基线的。终验的话可以写验收测试、试运行、文档验收，最终的终验的过程，还可以写项目是怎么开总结会的 | 项目章程 立项管理文件 验收的可交付成果 协议 采购文档 | [13 empty] | 最终产品、服务或成果 项目最终报告
项目范围 管理 | 规划、定义、确认控制项目范围和产品范围--不超范围 | 规划范围管理（规划） | 1定义、确认、控制项目范围 2作为管理项目范围的指南 | 编写一个范围管理计划，指导范围管理工作 | 可以写我组织了相关人员编写范围管理计划，还可以写编写计划的输入、工具、方法、步骤 | 无 | [9 empty] | 思维导图 亲和图 |  |  |  | 范围管理计划 需求管理计划
|  | 收集需求（规划） | 1确定、记录、管理干系人需求 2作为项目范围和产品范围的基础 | 通过多种方式收集和记录干系人需求的过程 | 可以写需求的种类，业务需求，用户需求；还可以写我是通过什么方式获取需求的，比如说面对面沟通，原型法，问卷等方式 | 立项管理文件 协议 |  |  | 范围管理计划 需求管理计划 干系人参与计划 | 假设日志 干系人登记册 经验教训登记册 | 系统交互图 原型法 | [8 empty] | 需求文件 需求跟踪矩阵
|  | 定义范围（规划） | 1详述项目产品、服务成果的边界和验收标准 | 收集需求后，根据项目章程和范围目标与进度目标，对项目和产品进行描述，最后形成项目范围说明书 | 可以举例说明我们是怎么做产品分析，一般是需求分析师根据用户的需求进行分析，根据需要，做出多种方案，然后大家开会讨论 | 无 |  |  |  | 假设日志 需求文件 风险登记册 | 产品分析 | [8 empty] | 项目范围说明书
|  | 创建WBS（规划） | 1把项目工作和可交付成果分解成易管理的小组件 2确定范围基准 | 根据项目的范围说明书，对项目可交付物和管理工作进行分解，分解成较小的，方便管理的工作包，最后形成WBS | 可以写分解的步骤，分解遵循的原则，还可以举例说明我们以什么作为我们的第一层和第二层 | 需求文件 项目范围说明书 |  |  |  |  | 分解 | [8 empty] | 范围基准 |  |  | 假设日志 需求文件
|  | 确认范围（监控） | 1验收项目可交付成果 2提高可交付成果最终验收可能 | 将阶段性的交付物去与客户确认，确认我们开发的功能是否是用户想要的 | 可举例说明说我们是如何进行确认范围的，用户在过程中提出了什么问题，然后我们记录下，回去后进行调整，这样来回的沟通确认，最后确保交付物符合用户的需求 | 核实的可交付成果 |  |  | 范围管理计划 需求管理计划 范围基准 | 需求文件 需求跟踪矩阵 质量报告 经验教训登记册 | 检查 | [8 empty] | 验收的可交付成果 |  |  | 需求文件 需求跟踪矩阵 经验教训登记册
|  | 控制范围（监控） | 1监督项目范围和产品范围 2维护范围基准、管理范围基准变更 | 要管理范围变更，做好范围控制，防止出现需求蔓延 | 可以写定期的查看要实现的功能与范围基线是否有偏离，出现偏离的时候是怎么做的(还没做)。另外还可以举例说明需求变更的控制流程 | 无 | [13 empty] | 无
项目进度 管理 | 规划、定义、估算、控制项目进度的过程--批准时间内 | 规划进度管理（规划） | 1规划、编制、管理、执行、控制项目进度 2作为管理项目进度的指南 | 编写一个进度计划管理文档，指导进度管理工作 | 可以写我组织了相关人员编写进度管理计划，还可以写编写计划的输入工具、方法、步骤 | 无 | [8 empty] | 模拟 迭代燃尽图 假设情景分析 |  |  |  |  | 进度管理计划
|  | 定义活动（规划） | 1将工作包分解为进度活动 2是项目进度估算、规划、执行、监控的基础 | 看下我们项目有多少需要做的活动 | 可以写根据WBS识别项目的活动，还可以写活动与工作包的区别，可以举例项目有哪些活动 | 无 |  |  |  |  | 分解 滚动式规划 | [8 empty] | 活动清单 活动属性 里程碑清单 变更请求
|  | 排列活动顺序（规划） | 1识别整理项目活动间的逻辑关系 2使项目在制约因素下获得最高效率 | 根据活动的依赖关系，对活动的优先级进行排序 | 可以举例通过什么方式进行排序的，排序的依据：依赖关系，重要性，紧急程度 | 无 |  |  |  |  | 紧前关系绘图法 箭线图法 确定和整合依赖关系 提前量和滞后量 | [8 empty] | 项目进度网络图
|  | 估算活动持续时间（规划） | 1估算完成单项活动需要花费的时间量 | 在估算活动资源(几人开发)的基础上，估算完成该活动需要的时间 | 举例说明几个活动的持续时间，你是通过什么方式估算出来的，常用的有类比估算、参数估算，PERT | 无 |  |  |  |  | 类比估算 参数估算 三点估算 自下而上估算 | [8 empty] | 持续时间估算 估算依据
|  | 制定进度计划（规划） | 1分析活动顺序、持续时间、资源需求、进度制约因素 2创建具有计划日期的进度模型供项目执行和监控 3确定进度基准 | 制定一个项目的进度计划，计划里具体的描述了活动的负责人，活动的开始时间，结束时间 | 一般是通过project来制定我们项目进度计划，需要全员参与，编写完成后，需要对进度管理计划进行评审，评审通过后形成进度基线 | 协议 |  |  |  |  | 进度网络分析 关键路径法 资源优化（资源平衡、资源平滑） 提前量和滞后量 进度压缩（赶工、快速跟进） 计划评审技术 敏捷或适应型发布规划 | [8 empty] | 进度基准 项目进度计划 进度数据 项目日历 变更请求
|  | 控制进度（监控） | 1监督项目状态、更新项目进度 2维护进度基准、管理进度基准变更 | 拿项目目前的进度绩效数据与进度计划进行对比，看下是否有偏差，如果有偏差需要进行纠偏 | 可以写使用挣值分析来做进度分析，评估进度偏差对项目的影响，怎么去纠偏。另外还可以写我们是怎么做进度变更流程的。 | 无 |  |  |  |  | 关键路径法 资源优化（资源平衡、资源平滑） 提前量和滞后量 进度压缩（赶工、快速跟进） | [8 empty] | 进度预测
项目成本 管理 | 规划、估算、预算、筹资、控制项目成本的过程--预算内 | 规划成本管理（规划） | 1估算、预算、管理、监控项目成本 2作为管理项目成本的指南 | 编写一个成本管理计划，指导成本管理的工作 | 可以写我组织了相关人员编写成本管理计划，还可以写编写计划的输入、工具、方法、步骤 | 无 | [8 empty] | 质量成本 |  |  |  |  | 成本管理计划
|  | 估算成本（规划） | 1对项目所需资源成本进行估算来确定项目所需资金 | 对完成项目的成本做一个大致的估算 | 可以写估算成本的重要性，成本估算的方法，成本估算的步骤 | 无 |  |  |  |  | 类比估算 参数估算 三点估算 自下而上估算 | [8 empty] | 成本估算 估算依据
|  | 制定预算（规划） | 1汇总项目所有活动和工作包的估算成本 2确定项目成本基准 | 对完成项目的成本做一个精准的预算 | 可以写成本预算的重要性，成本预算的方法，成本预算的步骤，还可以写成本估算与成本预算的区别和联系。还可以写经过评审通过后的成本预算就是成本基准 | 可行性研究文件 协议 |  |  |  |  | 成本汇总 历史信息审核 资金限制平衡 融资 | [8 empty] | 成本基准 项目资金需求
|  | 控制成本（监控） | 1监督项目状态、更新项目成本 2维护成本基准、管理成本基准变更 | 拿项目目前的绩效说明与成本基准进行比较，看项目是否存在偏差，如果有偏差，需要进行纠偏 | 可以写使用挣值分析来做成本分析，评估成本偏差对项目的影响，怎么去纠偏。另外还可以写我们是怎么做成本变更流程的 | 项目资金需求 |  |  |  |  | 完工尚需绩效指数 | [8 empty] | 成本预测
项目质量 管理 | 规划、保证、控制、改进项目质量的过程--质量目标内 | 规划质量管理（规划） | 1规划识别和证明可交付成果的质量要求标准 | 编写一个质量管理计划，描述项目的质量标准，并描述怎么做才能达到这个标准 | 可以写质量管理的重要性，举例说明我们有哪些质量标准，还可以说我们通过什么办法来确定我们的质量标准 | 无 |  |  |  |  | 测试与检查的规划 |  |  |  | 质量成本 过程分析 | 思维导图 逻辑数据模型 流程图 亲和图 因果图 直方图 矩阵图 控制图 散点图 |  |  |  | 质量管理计划 质量测试指标
|  | 管理质量（执行） | 1将质量政策和质量管理计划转换成质量活动 2识别无效过程和导致质量低劣的原因 3提高实现质量目标的可能性 4使用质量控制数据向干系人展示质量状态 | 为了证明项目满足相关的质量标准而进行的一系列活动，让客户和领导放心 | 可以写质量保证人员(QA)进行质量保证活动，还可以写质量审计，发现质量过程问题，然后进行过程改进 | 无 |  |  |  | 经验教训登记册 质量控制测量指标 质量测量指标 风险报告 | 审计 面向X的设计 问题解决 质量改进方法 | [8 empty] | 质量报告 测试与评估文件 变更请求
|  | 控制质量（监控） | 1监督记录质量管理活动执行结果 2核实项目可交付成果满足最终验收质量要求 3确保项目输出满足规范要求和客户期望 | 按照质量要求、检查具体可交付成果的质量 | 可以写质量控制的重要性，从人机料法环方面进行举例说明项目中有什么质量问题，使用了什么工具进行原因分析，最终通过什么方式解决该质量问题 | 可交付成果 批准的变更请求 |  |  |  |  | 检查 测试/产品评估 | [8 empty] | 质量控制测量结果 核实的可交付成果
项目资源 管理 | 规划、估算、获取、管理、控制项目团队资源和实物资源的过程--批准资源内 | 规划资源管理（规划） | 1确定使用项目资源管理的方法 2估算、获取、管理利用团队资源和实物资源 | 编写一个资源管理计划，指导整个资源的管理 | 可以写资管管理计划的重要性，我们通过什么方式制定了资源管理计划，也可以写一些资源管理计划的内容 | 无 |  |  |  |  | 组织理论 | [8 empty] | 资源管理计划 团队章程
|  | 估算活动资源（规划） | 1估算项目所需团队和实物资源 2明确完成项目所需资源种类、数量 | 估算每个活动需要的人员、设备、材料等资源 | 举例说明几个活动需要的资源清单，是通过什么方式进行估算的。还可以画资源分解结构 | 无 |  |  |  |  | 自下而上估算 类比估算 参数估算 | [8 empty] | 资源需求 估算依据 资源分解结构
|  | 获取资源（执行） | 1获取项目所需团队资源和实物资源 2将资源分配给相应的活动 | 获取团队成员、设施、设备、材料、用品和其他资源的过程 | 可以写组建团队的方法，比如说与智能经理谈判，深灰招聘，组建项目团队可以考虑梯队建设，这样能节约项目成本。除了团队人员的获取，还可以稍微描述通过什么方式获取其他的资源 | 无 |  |  |  |  | 预分派 虚拟团队 | [8 empty] | 物质资源分配单 项目团队派工单 资源日历 变更请求
|  | 建设团队（执行） | 1改善团队人际关系、激励员工、提高工作能力、改善团队氛围、提高项目绩效 | 为了提升项目团队的战斗力而进行的活动，最终提高项目的绩效 | 可以写集中办公方便沟通，还可以写定期组织的团建活动，达到怎么样的效果，还可以写团队内部的一些技术分享、培训等活动 | 无 |  |  |  |  | 集中办公 虚拟团队 认可与奖励 培训 个人和团队评估 | [8 empty] | 团队绩效评价 变更请求
|  | 管理团队（执行） | 1追踪团队成员工作、管理团队变更 2影响团队行为、管理团队冲突并解决问题 | 我们需要跟踪和考核项目团队成员的绩效，对冲突进行管理，不断的提高项目绩效 | 可以写绩效考核(KPI、OKR)，我们是如何做绩效考核的。另外还可以举例在项目中遇到的冲突，我是怎么解决的 | 工作绩效报告 团队绩效评价 | [13 empty] | 变更请求
|  | 控制资源（监控） | 1根据资源使用计划监督纠正资源的使用 2按计划分配实物资源，确保资源合理使用 3资源释放 | 主要是监督实物资源的使用情况，看下是否存在偏差，如果出现偏差，及时纠偏的过程 | 可以写是怎么监控项目的实物资源使用情况，比方说绩效分析，也可以举例：项目出现延期，你是如何增加资源的，以及是如何释放资源的。 | 无 |  |  |  |  | 问题解决 | [8 empty] | 无
项目沟通 管理 | 规划、管理、控制项目沟通的过程 | 规划沟通管理（规划） | 1基于干系人需求、项目需求编制书面沟通计划 2向干系人提供信息并引导干系人有效参与项目 | 编写一个沟通管理计划，主要记录我们项目有哪些干系人，他们什么时间，需要什么样的信息，通过什么样的方式发给他们 | 可以描述计划的重要性，编写计划的原则、输入、工具、方法、步骤等方面 | 无 |  |  |  |  | 沟通需求分析 沟通模型 沟通方法（互动、推式、拉式） |  |  |  |  | 干系人参与度评估矩阵 |  |  |  | 沟通管理计划
|  | 管理沟通（执行） | 1促成干系人间有效信息流动 2确保项目信息及时恰当的收集、生成、发布、存储、检索、管理、监督、最终处置 | 按照沟通管理计划去收集、分发、存储信息，并进行沟通 | 可以写怎么与客户进行沟通的，通过什么方式进行工作汇报，还可以写与领导是怎么沟通的，还可以写和项目成员是怎么沟通的，项目每周的例会都是沟通。通过沟通我们解决了哪些问题 | 工作绩效报告 |  |  |  | 变更日志 问题日志 经验教训登记册 质量报告 风险报告 干系人登记册 | 项目报告 | [8 empty] | 项目沟通记录
|  | 监督沟通（监控） | 1按沟通管理计划和干系人参与计划的要求优化信息传递 2确保满足项目和干系人的信息需求 | 就是看下沟通做的怎么样，与计划能不能对的上，有没有因沟通导致的项目问题 | 可以举例用户提出需求的变更，经过详细的理解后，发现是沟通不到位，针对这个问题，我们是怎么解决的 | 无 | [13 empty] | 无
项目风险 管理 | 规划、识别、分析、管理、控制项目风险的过程 | 规划风险管理（规划） | 1定义如何实施项目风险管理活动 2确保风险管理水平与项目风险程度和对干系人重要程度相匹配 | 编写一个风险管理计划，这个计划指导我们怎么进行风险管理 | 可以描述计划的重要性，编写计划的输入、工具和方法、原则、步骤等方面 | 无 | [8 empty] | 干系人分析法 SWOT分析 风险数据质量评估 风险概率和影响评估 其他风险参数评估 模拟（蒙特卡洛分析） 敏感性分析（龙卷风） 决策树分析 技术绩效分析 | 概率和影响矩阵 层级图（气泡图） |  |  |  | 风险管理计划
|  | 识别风险（规划） | 1识别记录项目单个风险和整体风险来源 2记录风险特征 | 识别我们项目有哪些风险，并把他们记录下来 | 可以写我们是怎么识别风险的，举例说明项目中有哪些风险，可以从人机料法环来举例，最后输出风险登记册 | 采购文档 协议 |  |  |  |  | 提示清单 | [8 empty] | 风险登记册 风险报告
|  | 实施定性风险分析（规划） | 1评估单个风险发生的概率和影响来对风险进行优先级排序 | 通过风险发生的概率和影响对风险进行分析，对风险进行排序 | 可以举例说明有哪些风险，每个风险发生概率和影响系数，然后得出一个风险值，通过这个值进行风险排序 | 无 |  |  |  |  | 风险分类 | [8 empty] | 无
|  | 实施定量风险分析（规划） | 1单个风险对项目目标影响做定量分析 2量化项目整体风险最大可能性 | 对排在前面的风险进行量化 | 可以写采集了什么样的数据，对风险进行量化分析。还可以写使用蒙特卡洛技术对风险进行建模分析，最后更新风险登记册等文件 | 无 |  |  |  |  | 不确定性表现方式（概率分布如三角分布、正太分布、贝塔分布等） | [8 empty] | 无 |  |  | 风险报告
|  | 规划风险应对（规划） | 1对项目整体风险和单个风险制定可选方案和应对策略及行动 2分配风险应对资源 3将应对风险的活动添加到项目管理计划和项目文件中 | 对已识别的风险做出应对计划 | 可以针对项目的风险，编写我们的应对计划，是积极应对还是消极应对。比如防止核心人员离职，我们的应对方法是配置AB角色 | 无 |  |  |  |  | 威胁应对策略 机会应对策略 应急应对策略 整体项目风险应对策略 | [8 empty] | 变更请求 |  |  | 假设日志 成本预测 经验教训登记册 项目进度计划 项目团队派工单 风险登记册 风险报告
|  | 实施风险应对（执行） | 1按计划执行风险应对措施 2最小化风险，最大化机会 | 按照风险应对计划执行风险应对事宜 | 可以举一个实际的项目风险，当风险发生了，你是如何做好应对措施的。 | 无 | [13 empty] | 变更请求
|  | 监督风险（监控） | 1监督风险应对计划的实施 2跟踪已识别风险，识别分析新风险 3评估风险管理有效性 | 在项目全生命周期中，我们要不断的跟踪已识别的风险，检测一些残余风险，还要进行新风险的识别，并进行风险审计，评估风险管理过程的效果 | 可以写我们具体跟踪了哪些风险，风险应对效果如何。并进行风险审计，发生了哪些新的风险，评估风险管理过程的效果如何。 | 工作绩效报告 |  |  |  |  | 审计（风险审计） | [8 empty] | 无
项目采购 管理 | 规划、管理、控制项目采购的过程 | 规划采购管理（规划） | 1确定是否从外部获取货物服务，获取什么样的、怎么、何时获取外部货物服务 2明确采购决策、方法并识别潜在卖方 | 制定一个采购管理计划、采购工作说明书的过程 | 可以写采购计划的重要性，是采购的基准，还可以写编写采购计划的输入、工具方法，还可以写采购工作说明书内容 | 立项管理文件 组织过程资产如：合同协议类型 |  |  |  |  | 供方选择分析 |  |  |  | 自制或外购分析 建议书评估 |  |  |  |  | 采购管理计划 采购策略 采购工作说明书 招标文件 自治或外购决策 独立成本估算 供方选择标准 变更请求
|  | 实施采购（执行） | 1选定合格卖方并授予合同协议 | 按照采购计划我们是怎么进行采购 | 可以写招标、投标、开标、评标、中标、签订合同等过程，怎么选择供应商的。 | 采购文档 卖方建议书 |  |  |  |  | 广告 投标人会议 | [8 empty] | 选定的卖方 协议 变更请求
|  | 控制采购（监控） | 1监控买卖双方履行合同协议 2管理采购关系、监督合同绩效、实施必要变更和纠偏、关闭合同 | 按照采购计划看下采购过程是否存有偏差，监督合同执行 | 可以写该过程的重要性，输入输出工具技术，也可以举例说明采购过程中供货延误导致项目在进度方面的影响，最后我们是怎么解决的 | 采购文档 协议 批准的变更请求 |  |  |  |  | 索赔管理 检查 审计 | [8 empty] | 采购关闭 采购文档（更新）
项目干系 人管理 | 识别、规划、管理、控制项目干系人的过程--维持提升满意度 | 识别干系人（启动） | 1定期识别干系人、记录干系人利益、参与度、项目依赖、影响力 | 识别项目有哪些干系人，他们需要什么信息 | 可以写我们是怎么识别干系人的，识别方法有权力利益方格，这些干系人关注什么信息，最后形成干系人等级册，可以写干系人登记册的作用 | 立项管理文件 项目章程 协议 | [8 empty] | 干系人分析法 | 思维导图 干系人参与度评估矩阵 干系人映射分析表现，如：权力利益方格 干系人立方体 凸显模型 影响方向 优先级排序 |  |  |  | 干系人登记册 变更请求
|  | 规划干系人参与（规划） | 1根据干系人需求、期望、利益、影响制定与干系人有效互动参与的计划 | 编写一个干系人的管理计划 | 可以描述计划的重要性，编写计划的输入、工具和方法、原则、步骤等方面 | 协议 | [13 empty] | 干系人参与计划
|  | 管理干系人参与（执行） | 1与干系人沟通并满足其需求、期望，促进干系人合理参与项目，提高支持，降低抵制 | 按照干系人管理计划对干系人进行管理 | 可以写管理干系人的重要性，另外还可以针对每类干系人，我们是如何管理的，是重点关注，还是告知即可 | 无 |  |  |  |  | 基本规则 | [8 empty] | 变更请求
|  | 监督干系人参与（监控） | 1监督干系人关系，引导干系人参与，维持提升干系人参与效率效果 | 进行监督与控制，看下是否有偏差，是否需要进行调整 | 可写该过程的重要性，我们是怎么做的，另外还可以举例在哪项工作中某个领导没有参与，导致了什么问题，最后怎么解决的 | 无 | [13 empty] | 无

## 十大管理超简
项目 | 工作内容 | 口语解释 | 输入+工具=输出 | 输入 | 工具 | 输出 | 写作思路
制定项目章程 | 承诺战略地位、批准授权 | 制定发布项目章程，承诺战略地位、批准授权 | 【立项协议】 => 【章程、假设】 | 立项/协议 |  | 章程/假设 | 项目发起人发布项目章程，正式启动该项目，为我(项目经理)授权，也可写项目章程的内容
制定项目管理计划 | 识定统协各部分，是执行基础 | 全员制定项目管理计划，指导项目工作，识定统协各部分，是执行基础 | 【计划部分】 => 【项目管计】 | 计划部分 |  | 项管计划 | 可写编写项目计划的原则、工具、方法、步骤，然后再写项目管理计划的内容
指导与管理项目工作 | 执行计划、批准变求，管理成果 | 执行项目管理计划、已批准变更请求、项目范围说明书中的工作，管理成果 | 【批准变求】=>【交果、工绩数据、问题/变求】 | 批准变求 |  | 交果 工绩数据 问题/变求 | 可写我们如何按照项目管理计划来开展项目的指导和管理工作的，只要是项目中的活动都可以写，比如团队建设、需求调研、按进度计划开发等
管理项目知识 | 老知识创造改进、新知识运营未来 | 归纳总结项目问题，并形成知识，老知识创造改进、新知识运营未来 | 【交果】+【知识/信息管理】=>【经验教训】 | 交果 | 知识、信息管理 | 经验教训 | 可举例说明开发中遇到了什么技术问题，我们怎么解决，最后总结成知识，更新到知识库中
监控项目工作 | 跟踪进展、预测未来、了解认可 | 监控当前项目绩效数据与基准是否偏离，跟踪进展、预测未来、了解认可 | 【工绩信息协议】=>【工绩报告、进度成本预测】 | 工绩信息/协议 |  | 工绩报告/进度成本预测 | 可写我们是怎么 监控项目工作的，如每周召开项目会议，每个人汇报自己手里的工作进度，与遇到的问题
实施整体变更控制 | 管理成果/计划/文件变更 | 严格按照变更流程进行项目变更，管理成果/计划/文件的变更 | 【变求、工绩报告】+【变控工具】=>【批准变求】 | 变求/工绩报告 | 变控工具 | 批准变求 | 以需求变更、进度变更举例，针对这种变更我们是怎么做的，顺带把配置工作写进去
结束项目或阶段 | 信息存档、资源释放、结束活动 | 通过了客户验收、交付了产品，履行了合同。召开项目总结会议,进行项目总结和项目审计，信息存档、资源释放、结束活动 | 【章程、立项、协议、采档、验收交果】=>【最终产服果、项目最终报告】 | 章程立项协议采档验收交果 |  | 最终产服果、项目最终报告 | 可以围绕两方面写，一个是阶段性的验收，二是项目的终验。阶段性的验收可以拿需求阶段来举例，你们是怎么确认需求的，最后怎么形成需求基线的。终验的话可以写验收测试、试运行、文档验收，最终的终验的过程，还可以写项目是怎么开总结会的
规划范围管理 | 规划管理控制范围的指导指南 | 编写范围管理计划，指导范围管理工作，是规划、管理、控制范围的指导指南 | =>【范需管计】 |  |  | 范围/需求管计 | 可以写我组织了相关人员编写范围管理计划，还可以写编写计划的输入、工具、方法、步骤
收集需求 | 确认需求并作为工作产品基础 | 通过各种方式收集、记录干系人需求，确认需求并作为工作/产品的基础 | 【立项协议、范需管计】+【系统交互图、原型法】=>【需求文件/跟踪矩阵】 | 立项/协议/范围/需求管计 | 系统交互图/原型法 | 需求文件/跟踪矩阵 | 可以写需求的种类，业务需求，用户需求；还可以写我是通过什么方式获取需求的，比如说面对面沟通，原型法，问卷等方式
定义范围 | 详述产品成果边界/验收标准 | 将需求梳理转化成项目功能和可交付成果的过程，基于需求、章程、范围进度目标，详述项目产品成果边界和验收标准，形成范围说明书 | 【需求文件、假设、风险登记】+【产品分析】=>【范围说明书】 | 需求/假设/风险登记 | 产品分析 | 范围说明书 | 可以举例说明我们是怎么做产品分析，一般是需求分析师根据用户的需求进行分析，根据需要，做出多种方案，然后大家开会讨论
创建WBS | 确定范围基准，工作成果分解小组件 | 根据范围说明书，将项目工作成果分解成工作包，形成WBS，确定了范围基准 | 【需求文件、范围说明书】+【分解】=>【范围基准】 | 需求/范围说明书 | 分解 | 范围基准 | 可以写分解的步骤，分解遵循的原则，还可以举例说明我们以什么作为我们的第一层和第二层
确认范围 | 验收成果提高终验可能 | 阶段性的与客户确认交付物是否为其想要的，验收成果,提高终验可能 | 【核实交果、范需管计、范围基准、需求文件/跟踪矩阵、质量报告】+【检查】=>【验收交果】 | 核实交果 范围/需求管理计划 范围基准 需求文件/跟踪矩阵 质量报告 | 检查 | 验收交果 | 可举例说明说我们是如何进行确认范围的，用户在过程中提出了什么问题，然后我们记录下，回去后进行调整，这样来回的沟通确认，最后确保交付物符合用户的需求
控制范围 | 管理范围基准及变更 监控更新项目/产品范围 | 做好范围控制，防止出现需求蔓延,管理范围基准及变更,监控更新项目/产品范围 |  |  |  |  | 可以写定期的查看要实现的功能与范围基线是否有偏离，出现偏离的时候是怎么做的(还没做)。另外还可以举例说明需求变更的控制流程
规划进度管理 | 规划管理控制进度的指导指南 | 编写一个进度计划管理文档，指导进度管理工作 (规划管理控制进度的指导指南) | =>【进度管计】 |  |  | 进度管计 | 可以写我组织了相关人员编写进度管理计划，还可以写编写计划的输入工具、方法、步骤
定义活动 | 工作包分解为活动 是执行监控进度基础 | 看下我们项目有多少需要做的活动 ( 工作包分解为活动 是执行监控进度基础 ) | 【分解滚动式规划】=>【活动清单/属性、里程碑清单】 |  | 分解滚动式规划 | 活动清单/属性/里程碑清单 | 可以写根据WBS识别项目的活动，还可以写活动与工作包的区别，可以举例项目有哪些活动
排列活动顺序 | 整理活动逻辑关系，制约下高效 | 根据活动的依赖关系，对活动的优先级进行排序 (整理活动逻辑关系，制约下高效) | 【紧前关系绘图/箭线图、提前滞后、确定整合依赖关系】=>【项目进度网络图】 |  | 紧前/箭线 提前滞后 确定整合依赖关系 | 项目进度网络图 | 可以举例通过什么方式进行排序的，排序的依据：依赖关系，重要性，紧急程度
估算活动持续时间 | 完成单项活动耗时 | 在估算活动资源(几人开发)的基础上，估算完成该活动需要的时间 (完成单项活动耗时) | 【四估】=>【持续时间估算/依据】 |  | 四估 类比参数三点下上 | 持续时间估算/依据 | 举例说明几个活动的持续时间，你是通过什么方式估算出来的，常用的有类比估算、参数估算，PERT
制定进度计划 | 确定进度基准 分析活动顺序/时间/资源需求/制约因素 创建带时间的进度模型 执行和监控进度基础 | 制定一个项目的进度计划，计划里具体的描述了活动的负责人，活动的开始时间，结束时间 ( 确定进度基准 分析活动顺序/时间/资源需求/制约因素 创建带时间的进度模型 执行和监控进度基础 ) | 【协议】 + 【进度网络分析、关键路径法、资源优化平衡滑、提前滞后、进度压缩、计划评审、计划评审 敏捷规划】 => 【进度基准/计划/数据、项目日历】 | 协议 | 进度网络分析 关键路径法 资源优化平衡滑 提前滞后 进度压缩 计划评审 敏捷规划 | 进度基准/进度计划/进度数据/项目日历 | 一般是通过project来制定我们项目进度计划，需要全员参与，编写完成后，需要对进度管理计划进行评审，评审通过后形成进度基线
控制进度 | 管理进度基准及变更 监控更新进度 | 拿项目目前的进度绩效数据与进度计划进行对比，看下是否有偏差，如果有偏差需要进行纠偏 ( 管理进度基准及变更 监控更新进度 ) | 【关键路径法、资源优化平衡滑、提前滞后、进度压缩】=>【进度预测】 |  | 关键路径法 资源优化平衡滑 提前滞后 进度压缩 | 进度预测 | 可以写使用挣值分析来做进度分析，评估进度偏差对项目的影响，怎么去纠偏。另外还可以写我们是怎么做进度变更流程的。
规划成本管理 | 规划估算预算管理控制成本的指导指南 | 编写一个成本管理计划，指导成本管理的工作 (规划估算预算管理控制成本的指导指南) | =>【成本管计】 |  |  | 成本管计 | 可以写我组织了相关人员编写成本管理计划，还可以写编写计划的输入、工具、方法、步骤
估算成本 | 估算资源成本确定资金 | 对完成项目的成本做一个大致的估算 (估算资源成本确定资金) | 【四估】=>【成本估算/依据】 |  | 四估 类比参数三点下上 | 成本估算/依据 | 可以写估算成本的重要性，成本估算的方法，成本估算的步骤
制定预算 | 确定成本基准，汇总估算 | 对完成项目的成本做一个精准的预算 (确定成本基准，汇总估算) | 【可研协议】+【成本汇总、资金限制平衡、历史审核、融资】=>【成本基准、项目资金需求】 | 可研协议 | 成本汇总 资金限制平衡 历史审核 融资 | 成本基准 项目资金需求 | 可以写成本预算的重要性，成本预算的方法，成本预算的步骤，还可以写成本估算与成本预算的区别和联系。还可以写经过评审通过后的成本预算就是成本基准
控制成本 | 管理成本基准及变更 监控更新成本 | 拿项目目前的绩效说明与成本基准进行比较，看项目是否存在偏差，如果有偏差，需要进行纠偏 ( 管理成本基准及变更 监控更新成本 ) | 【项目资金需求】+【完工尚需绩效指数】=>【成本预测】 | 项目资金需求 | 完工尚需绩效指数 | 成本预测 | 可以写使用挣值分析来做成本分析，评估成本偏差对项目的影响，怎么去纠偏。另外还可以写我们是怎么做成本变更流程的
规划质量管理 | 是规划管理控制质量的指导指南 规划识别证明可交付成果质量要求/标准 | 编写一个质量管理计划，描述项目的质量标准，并描述怎么做才能达到这个标准 ( 是规划管理控制质量的指导指南 规划识别证明可交付成果质量要求/标准 ) | 【测试与检查规划】=>【质量管计、质量测试指标】 |  | 测试与检查规划 | 质量管计 质量测试指标 | 可以写质量管理的重要性，举例说明我们有哪些质量标准，还可以说我们通过什么办法来确定我们的质量标准
管理质量 | 质量政策计划转活动 识别坏原因 提高实现可能 质控数据展现状态 | 为了证明项目满足相关的质量标准而进行的一系列活动，让客户和领导放心 ( 质量政策计划转活动 识别坏原因 提高实现可能 质控数据展现状态 ) | 【质量测量指标、质量控制测量指标】+【面向X设计、审计、改进】=>【质量报告、测试与评估文件】 | 质量测量指标 质量控制测量指标 | 审计 面向X设计 改进 | 质量报告 测试与评估文件 | 可以写质量保证人员(QA)进行质量保证活动，还可以写质量审计，发现质量过程问题，然后进行过程改进
控制质量 | 监督执行，输出符合要求 核实可交付成果 | 按照质量要求、检查具体可交付成果的质量 ( 监督执行，输出符合要求 核实可交付成果 ) | 【交果+批准变求】+【检查、测试、产品评估】=>【核实交果、质量控制测量结果】 | 交果 批准变求 | 检查 测试/产品评估 | 核实交果 质量控制测量结果 | 可以写质量控制的重要性，从人机料法环方面进行举例说明项目中有什么质量问题，使用了什么工具进行原因分析，最终通过什么方式解决该质量问题
规划资源管理 | 是规划估算获取使用管理控制团队/实物资源的指导指南 确定资源使用方法 | 编写一个资源管理计划，指导整个资源的管理 ( 是规划估算获取使用管理控制团队/实物资源的指导指南 确定资源使用方法 ) | 【组织理论】=>【资源管计、团队章程】 |  | 组织理论 | 资源管计 团队章程 | 可以写资管管理计划的重要性，我们通过什么方式制定了资源管理计划，也可以写一些资源管理计划的内容
估算活动资源 | 估算团队/实物资源并明确资源种类数量 | 估算每个活动需要的人员、设备、材料等资源 ( 估算团队/实物资源并明确资源种类数量 ) | 【三估无三】=>【资源需求、估算依据、资源分解结构】 |  | 三估无三 | 资源需求/估算依据 资源分解结构 | 举例说明几个活动需要的资源清单，是通过什么方式进行估算的。还可以画资源分解结构
获取资源 | 获取团队/实物资源并分配给活动 | 获取团队成员、设施、设备、材料、用品和其他资源的过程 (获取团队/实物资源并分配给活动) | 【预分派、虚拟团队】=>【项目团队派工单、物质资源分配单、资源日历】 |  | 预分派/虚拟团队 | 物质资源分配单 项目团队派工单 资源日历 | 可以写组建团队的方法，比如说与职能经理谈判，深灰招聘，组建项目团队可以考虑梯队建设，这样能节约项目成本。除了团队人员的获取，还可以稍微描述通过什么方式获取其他的资源
建设团队 | 改善关系，激励提高氛围和绩效 | 为了提升项目团队的战斗力而进行的活动，最终提高项目的绩效 (改善关系，激励提高氛围和绩效) | 【集中办公、虚拟团队、认可奖励与培训】=>【团队绩效评价】 |  | 集中办公 虚拟团队 认可奖励与培训 | 团队绩效评价 | 可以写集中办公方便沟通，还可以写定期组织的团建活动，达到怎么样的效果，还可以写团队内部的一些技术分享、培训等活动
管理团队 | 追踪工作，管理团队及变更 影响团队解决冲突 | 我们需要跟踪和考核项目团队成员的绩效，对冲突进行管理，不断的提高项目绩效 ( 追踪工作，管理团队及变更 影响团队解决冲突 ) | 【工绩报告、团队绩效评价】=>【变求】 | 工绩报告 团队绩效评价 |  | 变更请求 | 可以写绩效考核(KPI、OKR)，我们是如何做绩效考核的。另外还可以举例在项目中遇到的冲突，我是怎么解决的
控制资源 | 按计划监督资源使用并纠正 | 主要是监督实物资源的使用情况，看下是否存在偏差，如果出现偏差，及时纠偏的过程 (按计划监督资源使用并纠正) | 【问题解决】 |  | 问题解决 |  | 可以写是怎么监控项目的实物资源使用情况，比方说绩效分析，也可以举例：项目出现延期，你是如何增加资源的，以及是如何释放资源的。
规划沟通管理 | 是规划、管理、控制沟通的指导指南 基于需求、书面、引导干系人参与 | 编写一个沟通管理计划，主要记录我们项目有哪些干系人，他们什么时间，需要什么样的信息，通过什么样的方式发给他们 ( 是规划、管理、控制沟通的指导指南 基于需求、书面、引导干系人参与 ) | 【沟通需求分析、沟通模型、沟通方式】=>【沟通管计】 |  | 沟通需求分析 沟通模型 沟通方式 | 沟通管计 | 可以描述计划的重要性，编写计划的原则、输入、工具、方法、步骤等方面
管理沟通 | 促进信息流动，管理信息收集存储发布 | 按照沟通管理计划去收集、分发、存储信息，并进行沟通 (促进信息流动，管理信息收集存储发布) | 【工绩报告、变更/问题日志、质量/风险报告】+【项目报告】=>【项目沟通记录】 | 工绩报告 变更/问题日志 质量/风险报告 | 项目报告 | 项目沟通记录 | 可以写怎么与客户进行沟通的，通过什么方式进行工作汇报，还可以写与领导是怎么沟通的，还可以写和项目成员是怎么沟通的，项目每周的例会都是沟通。通过沟通我们解决了哪些问题
监督沟通 | 优化信息传递，确保信息满足人要求 | 就是看下沟通做的怎么样，与计划能不能对的上，有没有因沟通导致的项目问题 (优化信息传递，确保信息满足人要求) |  |  |  |  | 可以举例用户提出需求的变更，经过详细的理解后，发现是沟通不到位，针对这个问题，我们是怎么解决的
规划风险管理 | 是规划管理控制风险的指导指南 定义如何实施风险管理 风险要与项目、干系人相匹配 | 编写一个风险管理计划，这个计划指导我们怎么进行风险管理 ( 是规划管理控制风险的指导指南 定义如何实施风险管理 风险要与项目、干系人相匹配 ) | 【风险管计】 |  |  | 风险管计 | 可以描述计划的重要性，编写计划的输入、工具和方法、原则、步骤等方面
识别风险 | 识别单个风险和整体风险来源/特征 | 识别我们项目有哪些风险，并把他们记录下来 (识别单个风险和整体风险来源/特征) | 【采档协议】+【提示清单】=>【风险登记册、风险报告】 | 采档/协议 | 提示清单 | 风险登记册 风险报告 | 可以写我们是怎么识别风险的，举例说明项目中有哪些风险，可以从人机料法环来举例，最后输出风险登记册
实施定性风险分析 | 评估单个风险概率影响/优先级排序 | 通过风险发生的概率和影响对风险进行分析，对风险进行排序 (评估单个风险概率影响/优先级排序) | 【风险分类】 |  | 风险分类 |  | 可以举例说明有哪些风险，每个风险发生概率和影响系数，然后得出一个风险值，通过这个值进行风险排序
实施定量风险分析 | 单个风险对项目影响的定量分析 对整体风险最大的可能性做量化 | 对排在前面的风险进行量化 ( 单个风险对项目影响的定量分析 对整体风险最大的可能性做量化 ) | 【不确定性表达如概率分布：正态、三角、贝塔分布】=>【风险报告】 |  | 不确定表达：概率 分布如正态三角贝塔 | 风险报告 | 可以写采集了什么样的数据，对风险进行量化分析。还可以写使用蒙特卡洛技术对风险进行建模分析，最后更新风险登记册等文件
规划风险应对 | 为单个/整体风险选方案、制定应对策略行动 为风险分配资源 应对风险的活动加入到计划和文件中 | 对已识别的风险做出应对计划 ( 为单个/整体风险选方案、制定应对行动策略 为风险分配资源 应对风险的活动加入到计划和文件中 ) | 【威胁/机会/应急策略、整体风险应对策略】 => 【变求、成本预测、进度计划、团队派工单、风险报告、风险登记册】 |  | 威胁/机会/应急/ 整体风险应对策略 | 变求 成本预测 进度计划 团队派工单 风险报告 风险登记册 | 可以针对项目的风险，编写我们的应对计划，是积极应对还是消极应对。比如防止核心人员离职，我们的应对方法是配置AB角色
实施风险应对 | 执行风险应对计划，最大机会最小威胁 | 按照风险应对计划执行风险应对事宜 (执行风险应对计划，最大机会最小威胁) | =>【变求】 |  |  | 变更请求 | 可以举一个实际的项目风险，当风险发生了，你是如何做好应对措施的。
监督风险 | 监督风险应对计划实施 跟踪已识别风险 识别分析新风险 评估风险管理有效性 | 在项目全生命周期中，我们要不断的跟踪已识别的风险，检测一些残余风险，还要进行新风险的识别，并进行风险审计，评估风险管理过程的效果 ( 监督风险应对计划实施 跟踪已识别风险 识别分析新风险 评估风险管理有效性 ) | 【工绩报告】+【风险审计】 | 工绩报告 | 风险审计 |  | 可以写我们具体跟踪了哪些风险，风险应对效果如何。并进行风险审计，发生了哪些新的风险，评估风险管理过程的效果如何。
规划采购管理 | 是规划管理控制采购的指导指南 确定是否如何何时获取外部货物服务 明确采购策略方法识别潜在卖方 | 制定一个采购管理计划、采购工作说明书的过程 （ 是规划管理控制采购的指导指南 确定是否如何何时获取外部货物服务 明确采购策略方法识别潜在卖方 ） | 【立项协议类型】+【供方选择分析】=> 【采购管计/策略/工作说明书、招标文件、自制或外购决策、独立成本估算、供方选择标准、变求】 | 立项协议类型 | 供方选择分析 | 采购管理计划 采购策略 采购工作说明书 招标文件 自制或外购决策 独立成本估算 供方选择标准 变求 | 可以写采购计划的重要性，是采购的基准，还可以写编写采购计划的输入、工具方法，还可以写采购工作说明书内容
实施采购 | 选定合格卖方授予合同 | 按照采购计划我们是怎么进行采购 （选定合格卖方授予合同） | 【采档、卖方建议书】+【广告、投标人会议】=>【选定的卖方、协议、变求】 | 采档 卖方建议书 | 广告 投标人会议 | 选定的卖方 协议 变求 | 可以写招标、投标、开标、评标、中标、签订合同等过程，怎么选择供应商的。
控制采购 | 监督合同履行 监督合同绩效 管理采购关系 实施变更纠偏 关闭合同 | 按照采购计划看下采购过程是否存有偏差，监督合同执行 （ 监督合同履行 监督合同绩效 管理采购关系 实施变更纠偏 关闭合同 ） | 【采档、协议、批准变求】=>【采购关闭、采购文档更新】 | 采档 协议 批准变求 |  | 采购关闭 采购文档更新 | 可以写该过程的重要性，输入输出工具技术，也可以举例说明采购过程中供货延误导致项目在进度方面的影响，最后我们是怎么解决的
识别干系人 | 定期识别干系人需求/利益/影响/参与度 | 识别项目有哪些干系人，他们需要什么信息 (定期识别干系人需求/利益/影响/参与度) | 【立项协议、章程】=>【干系人登记册】 | 立项协议 项目章程 |  | 干系人登记册 | 可以写我们是怎么识别干系人的，识别方法有权力利益方格，这些干系人关注什么信息，最后形成干系人等级册，可以写干系人登记册的作用
规划干系人参与 | 根据干系人需求/利益/影响制定参与计划 | 编写一个干系人的管理计划 (根据干系人需求/利益/影响制定参与计划) | 【协议】=>【干系人参与计划】 | 协议 |  | 干系人参与计划 | 可以描述计划的重要性，编写计划的输入、工具和方法、原则、步骤等方面
管理干系人参与 | 沟通,满足干系人需求,促进参与,高支持少抵制 | 按照干系人管理计划对干系人进行管理 (沟通,满足干系人需求,促进参与,高支持少抵制) | 【基本规则】=>【变求】 |  | 基本规则 | 变求 | 可以写管理干系人的重要性，另外还可以针对每类干系人，我们是如何管理的，是重点关注，还是告知即可
监督干系人参与 | 监督干系人关系 引导干系人参与 提升干系人参与效率效果 | 进行监督与控制，看下是否有偏差，是否需要进行调整 ( 监督干系人关系 引导干系人参与 提升干系人参与效率效果 ) |  |  |  |  | 可写该过程的重要性，我们是怎么做的，另外还可以举例在哪项工作中某个领导没有参与，导致了什么问题，最后怎么解决的
[8 empty] | 数据收集 | 数据分析 | 数据表现 | 决策 | 沟通技能 /技术 | 人际关系 与团队技能
| 带入绩效的所有人员看看，和绩效的每个工作映射上 | [6 empty] | 市场调研 问卷调查 统计抽样 标杆对照 焦点小组 头脑风暴 核对单 核查表 访谈 | 假设条件和制约因素分析 备选方案分析 成本效益分析 储备分析（应急储备、管理储备） 挣值分析 偏差分析 根本原因分析 趋势分析 回归分析 文件分析 绩效审查 |  | 投票 独裁型决策制定 多标准决策分析 | 沟通胜任力 反馈 非口头技能 演示 | 政策意识 文化意识 领导力 影响力 情商 制定决策 团队建设 人际交往 名义小组技术 会议管理 积极倾听 观察和交谈 沟通风格评估 谈判 引导 激励 冲突管理
[8 empty] | 数据收集 | 数据分析 | 数据表现 | 决策 | 沟通技能 /技术 | 人际关系 与团队技能
[7 empty] | 范表 |  |  | 思维导图 亲和图
[7 empty] | 进分 |  | 模拟 迭代燃尽图 假设情景分析
[7 empty] | 本分 |  | 质量成本
[7 empty] | 质分质表 |  | 质量成本 过程分析 | 思维导图 逻辑数据模型 流程图 亲和图 因果图 直方图 矩阵图 控制图 散点图
[7 empty] | 干表 |  |  | 干系人参与度评估矩阵
[7 empty] | 风分风表 |  | 干系人分析法 SWOT分析 风险数据质量评估 风险概率和影响评估 其他风险参数评估 模拟（蒙特卡洛分析） 敏感性分析（龙卷风） 决策树分析 技术绩效分析 | 概率和影响矩阵 层级图（气泡图）
[7 empty] | 采分 |  | 自制或外购分析 建议书评估
[7 empty] | 干分干表 |  | 干系人分析法 | 思维导图 干系人参与度评估矩阵 干系人映射分析表现，如：权力利益方格 干系人立方体 凸显模型 影响方向 优先级排序

## 8大绩效域
绩效域 | 预期目标 | 重点关注绩效要点 | 目标指标检查方法 |  | 其他绩效域项目作用
|  |  | 目标 | 指标检查方法
干系人绩效域 | 1与干系人建立高效的工作关系 2干系人认同项目目标 3支持项目的干系人，提高满意度，从中收益 4反对项目的干系人对项目无负面影响 | 1促进干系人参与 | 1与干系人建立高效的工作关系 | 1干系人参与的连续性 | /
|  |  | 2干系人认同项目目标 | 1变更频率
|  |  | 3支持项目的干系人，提高满意度，从中收益反对项目的干系人对项目无负面影响 | 1干系人行为 2干系人满意度 3干系人相关问题和风险
团队绩效域 | 1共享责任 2建立高绩效团队 3所有团队成员都展现出相应的领导力和人际关系技能 | 1项目团队文化 2高绩效项目团队 3领导力技能 | 1共享责任 | 1目标和责任心 | /
|  |  | 2建立高绩效团队 | 1信任与协作程度 2适应变化的能力 3彼此赋能
|  |  | 3所有团队成员都展现出相应的领导力和人际关系技能 | 1管理和领导力风格适宜性
开发方法和生命周期绩效域 | 1开发方法与项目可交付物相符合 2将项目交付与干系人价值紧密关联 3项目生命周期由促进交付节奏的项目阶段或产生项目可交付物所需的开发方法组成 | 1交付节奏 2开发方法及其选择 3协调交付节奏和开发方法及生命周期 | 1开发方法与项目可交付物相符合 | 1产品质量和变更成本 | /
|  |  | 2将项目交付与干系人价值紧密关联 | 1价值导向型项目阶段
|  |  | 3项目生命周期由促进交付节奏的项目阶段或产生项目可交付物所需的开发方法组成 | 1适宜的交付节奏和开发方法
规划绩效域 | 1项目以有条理、协调一致的方式推进 2应用系统的方法交付项目成果 3对演变情况进行详细说明 4规划投入的时间成本是适当的 5规划的内容对管理干系人的需求而言是充分的 6可以根据新出现和不断变化的需求进行调整 | 1规划的影响因素 2项目估算 3项目团队组成和结构规划 4沟通规划 5实物资源规划 6采购规划 7变更规划 8度量指标和一致性 | 1项目以有条理、协调一致的方式推进 | 1绩效偏差 | /
|  |  | 2应用系统的方法交付项目成果 | 1规划的整体性
|  |  | 3对演变情况进行详细说明 | 1规划的详尽程度
|  |  | 4规划投入的时间成本是适当的 | 1规划适宜性
|  |  | 5规划的内容对管理干系人的需求而言是充分的 | 1规划的充分性
|  |  | 6可以根据新出现和不断变化的需求进行调整 | 1可适应变化
项目工作绩效域 | 1高效且有效的项目绩效 2适合项目和环境的项目过程 3干系人适当的沟通和参与 4对实物资源进行了有效管理 5对采购进行了有效的管理 6有效处理了变更 7通过持续学习和过程改进提供好了团队能力 | 1项目过程 2项目制约因素 3专注于工作过程和能力 4管理沟通和参与 5管理实物资源 6处理采购事宜 7监督新工作和变更 8学习与持续改进 | 1高效且有效的项目绩效 | 1状态报告 | /
|  |  | 2适合项目和环境的项目过程 | 1过程的适宜性 2过程相关性和有效性
|  |  | 3干系人适当的沟通和参与 | 1沟通有效性
|  |  | 4对实物资源进行了有效管理 | 1资源利用率
|  |  | 5对采购进行了有效的管理 | 1采购过程适宜
|  |  | 6有效处理了变更 | 1变更处理情况
|  |  | 7通过持续学习和过程改进提供好了团队能力 | 1团队绩效
交付绩效域 | 1项目有助于实现业务目标和战略 2项目实现了预期成果 3在预定时间内实现了项目收益 4项目团队对需求有清晰的理解 5干系人接受项目可交付成果，并对其满意 | 1价值的交付 2可交付物 3质量 | 1项目有助于实现业务目标和战略 | 1目标一致性 | 1交付绩效域是在规划绩效域中所执行所有工作的终点
|  |  | 2项目实现了预期成果 | 1项目完成度
|  |  | 3在预定时间内实现了项目收益 | 1项目收益
|  |  | 4项目团队对需求有清晰的理解 | 1需求稳定性
|  |  | 5干系人接受项目可交付成果，并对其满意 | 1干系人满意度 2质量问题
度量绩效域 | 1对项目状况充分理解 2数据充分，可支持决策 3及时采取行动，确保项目最佳绩效 4能够基于预测和评估做出决策，实现目标并产生价值 | 1制定有效的度量指标 2度量内容及相应指标 3展示度量信息和结果 4度量陷进 5基于度量进行诊断 6持续改进 | 1对项目状况充分理解 | 1度量结果和报告 | /
|  |  | 2数据充分，可支持决策 | 1度量结果
|  |  | 3及时采取行动，确保项目最佳绩效 | 1度量结果
|  |  | 4能够基于预测和评估做出决策，实现目标并产生价值 | 1工作绩效数据
不确定性绩效域 | 1了解项目的运行环境，包括技术社会政治市场经济环境 2积极识别、分析和应对不确定性 3了解项目中多个因素之间的相互依赖关系 4能够对威胁和机会进行预测，了解问题的后果 5最小化不确定性对项目交付的负面影响 6能够利用机会进行改进项目的绩效和成果 7有效利用成本和进度储备，与项目目标保持一致 | 1风险 2模糊性 3复杂性 4不确定性的应对方法 | 1了解项目的运行环境，包括技术社会政治市场经济环境 | 1环境因素 | /
|  |  | 2积极识别、分析和应对不确定性 | 1风险应对措施
|  |  | 3了解项目中多个因素之间的相互依赖关系 | 1应对措施适宜性
|  |  | 4能够对威胁和机会进行预测，了解问题的后果 | 1风险管理机制或系统
|  |  | 5最小化不确定性对项目交付的负面影响 | 1项目绩效处于临界值
|  |  | 6能够利用机会进行改进项目的绩效和成果 | 1利用机会的机制
|  |  | 7有效利用成本和进度储备，与项目目标保持一致 | 1储备使用

## 绩效域互相作用
| 干系人绩效域 | 团队绩效域 | 开发方法和生命周期绩效域 | 规划绩效域 | 项目工作绩效域 | 交付绩效域 | 度量绩效域 | 不确定性绩效域
干系人绩效域 |  | 1团队执行干系人沟通、管理期望 2干系人需求影响团队组建与分工 | 1干系人偏好决定开发方法 （敏捷 / 瀑布）与迭代节奏 | 1干系人需求、目标、验收标准是规划核心输入 2干系人参与制定规划 | 1工作内容、优先级由干系人需求驱动 | 1交付成果需满足干系人价 值与验收要求 | 1测量指标需对齐干系人期望与满意度 | 1干系人风险、诉求变化属 于不确定性来源
团队绩效域 | 1团队负责干系人对接、沟 通、需求澄清 |  | 1团队能力与规模适配开发方法与迭代节奏 | 1团队资源、分工、进度是 规划重要组成 | 1团队执行具体工作，保障任务落地 | 1团队直接产出交付物，决 定交付质量 | 1团队绩效、进度、成本是测量核心对象 | 1团队风险、人员变动属于 不确定性，需应对
开发方法和生命周期绩效域 | 1开发模式影响干系人参与 方式与反馈频率 | 1决定团队协作模式、迭代节 奏与角色分工 |  | 1规划需匹配所选生命周期 （阶段、里程碑） | 1工作执行方式、文档、流程由开发方法决定 | 1交付频率、增量 / 分批交付由生命周期定义 | 1测量维度（速率、迭代完成率）随方法变化 | 1不确定性高低决定选择适 应 / 预测型方法
规划绩效域 | 1规划需纳入干系人参与计 划、沟通计划 | 1包含团队组建、职责、资源 计划 | 1规划需明确生命周期阶段与开发策略 |  | 1规划分解工作包、进度、成本、资源安排 | 1规划定义交付范围、时间 、质量与里程碑 | 1规划设定测量基准（范围、进度、成本基准 | 1规划需预留缓冲，应对不 确定性与风险
项目工作绩效域 | 1工作开展需持续对齐干系 人需求与变更 | 1工作分配、执行依赖团队协 作与能力 | 1工作流程、节奏严格遵循开发方法 | 1工作是规划内容的落地执行 |  | 1工作完成质量直接决定交 付成果 | 1工作进度、效率、偏差是日常测量重点 | 1工作中风险、问题、变更 均为不确定性表现
交付绩效域 | 1交付成果需获得干系人验 收与价值认可 | 1交付依赖团队最终实现与集 成测试 | 1交付形式（增量 / 终验） 由生命周期决定 | 1交付是规划目标的最终落地 | 1交付是工作执行的最终输出 |  | 1交付质量、进度、价值是核心测 量结果 | 1需求变更、技术风险会影 响交付范围与时间
度量绩效域 | 1测量干系人满意度、需求达成度 | 1测量团队绩效、资源使用效率 | 1测量迭代速率、需求吞吐量等方法指标 | 1测量实际与基准偏差，用于监控控制 | 1测量工作进度、成本、质量执行情况 | 1测量交付成果是否符合范 围、质量要求 |  | 1测量风险暴露度、变更频 率，评估不确定性
不确定性绩效域 | 1干系人多变带来需求与期 望不确定性 | 团队稳定性、人员流动带来不确定性 | 1不确定性高时选用敏捷等适应型方法 | 1不确定性要求规划具备弹 性与缓冲 | 1不确定性引发工作变更、返工、延期 | 1不确定性影响交付范围、 质量与进度 | 1不确定性导致测量偏差与指标波动

## 计算公式汇总
进度管理 | 计划评审技术PERT-三点估算技术 | 三角分布公式 | Te(期望值) = (To(最乐观)+Tm(最可能)+Tp(最悲观))/3
|  | β分布公式 | Te(期望值) = (To(最乐观)+4*Tm(最可能)+Tp(最悲观))/6
|  | 三点估算的标准差公式 | σ(标准差) = (Tp(最悲观)-To(最乐观))/6
|  | 三点估算的标准差概率正 太分布图及其规律 | μ=Te期望值 ±1σ=68.26% ±2σ=95.46% ±3σ=99.73% 记忆技巧1：168 295 399 记忆技巧2：1682 2954 3997 记忆技巧3：34.1 13.6 2.1 0.1
风险管理 | 风险管理-决策树分析、EMV期望货币价值
沟通管理 | 沟通渠道 | 沟通渠道数计算公式 | 沟通渠道数=n x (n-1)/2
采购管理 | 加权标准 | 加权得分计算公式 | q1x(f11+f21+..+fn1)/n+q2x(f12+f22+..+fn2)/n+...+qnx(f1n+f2n+..+fnn)/n
立项管理 | 净现值分析、投资收益率分析 | 折现率 | 折现是把未来资金换算成现在等值金额，折现率也称贴现率，是折现用的利率，如利息利率
|  | 折现系数 | 折现系数为 1/(1+i)^n P(现值) = F(未来值)/(1 + i)^n
|  | 净现值NPV | 将项目各年净现金流量按基准收益率折现到建设初期的现值之和，也称累计净现值
|  | 投资回收期 | T为累计现金流量首次为正的年数 静态投资回收期=(T-1) + 第(T-1)年累计现金流绝对值/第T年现金流 动态投资回收期=(T-1) + 第(T-1)年累计折现值绝对值/第T年折现值
|  | 投入开始年的选择 | 题目是按年如2014、2015等，则投产年按第0年开始计算 题目指出第一年是投产年的，则投产年按第1年开始计算

## 背默知识汇总
立项管理
| 项目投资前四个阶段 | 1项目建议与立项申请
2初步可行性研究
3详细可行性研究
4评估与决策
| 项目建议书内容【简述-两必两预测】 | 1项目的必要性
2项目的市场预测
3项目预期成果的市场预测
4项目建设的必要条件
| 可行性研究的内容【科研-技精社运塌】 | 1技术可行性分析
2经济可行性分析
3社会效益可行性分析
4运行环境可行性分析
5其他方面可行性分析
| 技术可行性分析内容【饥渴-嫌小能用】 | 1进行项目开发的风险
2人力资源的有效性
3技术能力的可能性
4物资（产品的可用性
| 经济可行性分析内容 | 1支出分析
2收益分析
3收益投资比、投资回收期分析
4敏感性分析
| 社会效益可行性分析内容 | 1对组织内部：品牌效益、竞争力效益、技术创新效益、人员提升收 益、管理提升效益
2对社会发展：公共效益、文化效益、环境效益、社会责任感效益、其他收益
| 项目评估程序 | 1成立评估小组
2开展调查研究
3分析与评估
4编写、讨论、修改评估报告
5召开专家论证会
6评估报告定稿并发布
项目管理概论
| PMO类型 | 1支持型
2控制型
3指令型
| PMO职责 | 1对PMO所辖全部项目的共享资源进行管理
2识别和制定项目管理办法、最佳实践、和标准
3指导、辅导、培训和监督
4通过项目审计，监督项目对项目管理标准、政策、程序和模板的合规性
5制定和管理项目政策、程序、模板及其他共享的文件
6对跨项目的沟通进行协调
| 项目经理领导力风格有哪些 | 1放任型
2交易型
3服务型
4变革型
5魅力型
6交互型
| 生命周期类型 | 1预测型
2迭代型
3增量型
4适应型
| 五大过程组 | 1启动过程组
2规划过程组
3执行过程组
4监控过程组
5收尾过程组
项目整合管理
| 整合管理的目标 | 1资源分配
2平衡竞争性需求
3研究各种备选方案
4裁剪过程以实现项目目标
5管理各个项目管理知识领域之间的依赖关系
| 项目章程的内容 | 1项目目的
2可测量的项目目标和相关成功标准
3高层及需求、高层及项目描述、边界定义和主要可交付成果
4整体项目风险
5总体里程碑进度计划
6预批准的财务资源
7关键干系人名单
8项目审批要求
9项目退出标准
10委派的项目经理及其职责和职权
11发起人或其他批准项目章程的人员的姓名和职权
| 项目管理计划组件 | 1子管理计划：范围管理计划、需求管理计划、进度管理计划、成本管理计划、质量管理计划、资源管理计划、沟通管理计划、风险管理计划、采购管理计划、干系人参与计划
2基准：范围基准、进度基准、成本基准
3其他组件：变更管理计划、配置管理计划、绩效测量基准、项目生命周期、开发方法、管理审查
| 项目最终报告内容 | 1项目或阶段概述
2范围目标、范围的评估标准、证明达到完工标准的证据
3质量目标、项目和产品质量的评估、相关核实信息和实际里程碑交付 日期以及偏差原因
4成本目标，包括可接受的成本区间、实际成本、产生任何偏差的原因
5最终产品、服务或成果的确认信息的总结
6进度计划目标，包括成果是否实现项目预期效益：如果在项目结束时 未能实现效益，则指出效益实现成都并预计未来实现情况
7关于最终产品、服务或成果如何满足业务需求的概述：如果项目结束 时未能满足业务需求，则指出需求满足程度并预计业务需求何时能得到满足
8关于项目过程中发生的风险或问题及其解决情况的概述
| 变更请求类型 | 1纠正措施
2预防措施
3缺陷补救
4更新
| 结束项目或阶段需要执行的活动 | 1为达到阶段或项目的完工或推出标准所必须的行动和活动
2为关闭项目合同协议或项目阶段合同协议所必须开展的活动
3为完成收集项目或阶段记录、审计项目成败、管理知识分享和传递、 总结经验教训、存档项目信息以供组织未来使用等工作必须开展的活动
4为向下一个阶段，或者向生产或运营部门移交项目的产品、服务或成 果所必须开展的行动和活动
5收集关于改进或更新组织政策和程序的建议，并将他们发送给相应的 组织部门
6 测量干系人满意程度
项目范围管理
| 范围基准内容 | 1批准的项目范围说明书
2工作分解结构WBS
3WBS词典
| 需求类别 | 1业务需求
2干系人需求
3解决方案需求
4过渡和就绪需求
5项目需求
6质量需求
| 范围说明书内容 | 1产品范围描述
2可交付成果
3验收标准
4项目除外责任
| WBS分解步骤 | 1识别和分析可交付成果及相关工作
2确定WBS的结构和编排方法
3自上而下逐层细化分解
4为WBS组成部分制定和分配标识编码
5核实可交付成果分解的程度是否恰当
| WBS分解注意事项 | 1WBS必须是面向可交付成果
2WBS必须符合项目的范围
3WBS的底层应该支持计划和控制
4WBS中的元素必须有且一人负责
5WBS应该控制4-6层
6WBS应该包括项目管理工作和分包出去的工作
7WBS的编制需要所有项目干系人参与
8WBS并非是一成不变可修改
| 确认范围的步骤 | 1确定需要进行范围确认的时间
2识别范围确认需要那些投入
3确定范围正式被接受的标准和要素
4确定范围确认会议的组织步骤
6组织范围确认会议
| 确认范围和控制质量过程差异 | 1确认范围关注可交付成果的验收
2质量控制关注可交付成果的正确性和是否满足质量要求
3控制质量过程通常先于确认范围过程，也可同时执行
| 范围管理计划的作用 | 1用于制定范围说明书
2根据详细项目范围说明书创建WBS
3确定如何审批和维护范围基准
4正式验收已完成的项目可交付成果
| 需求管理计划内容 | 1如何规划、跟踪和报告各种需求活动
2配置管理活动，如何启动变更、分析影响、追踪跟踪报告、变更审批权限
3需求优先级排序过程
4测量指标及使用这些指标的理由
5反映那些需求属性将被列入跟踪矩阵
| 跟踪需求的内容 | 1业务需要、机会、目的、目标
2项目目标
3项目范围和WBS可交付成果
4产品设计
5产品开发
6测试策略和测试场景
7高层级需求到详细需求
项目进度管理
| 项目活动的依赖关系 | 1强制性依赖关系
2选择性依赖关系
3外部依赖关系
4内部依赖关系
| 资源优化 | 1资源平衡：延长关键路径
2资源平滑：不改变关键路径，可能无法实现所有资源优化
| 进度压缩定义 | 不缩减项目范围的前提下，缩短或加快进度工期，以满足制约因素、强 制日期或其他进度目标
| 进度压缩技术 | 1赶工：增加资源，以最小成本代价来压缩工期的技术，可能导致风险和成本增加
2快速跟进：是一种进度压缩技术，将按顺序进行的活动改为至少部分 并行开展，可能增加质量风险和项目成本
| 项目进度计划图形表示 | 1横道图
2里程碑图
3项目进度网络图
| 缩短工期办法 | 1赶工，投入更多资源和增加工作时间，缩短关键活动工期
2快速跟进，并行施工，缩短关键路径长度
3使用高素质的资源或经验更丰富的人员
4减小活动范围或降低要求，前提是甲方同意
5改进方法或技术，提高生产效率
6加强质量管理，及时发现问题减少返工，缩短工期
| 应急储备和管理储备 | 1应急储备：与已知-未知风险相关，应对已接受的已识别风险，可取活动持续时间估算值的某个百分比，也可从各个活动中剥离出来汇总
2管理储备：与未知-未知风险相关，不包括在进度基准内，但属于项目 总持续时间的一部分
| 制定进度计划的步骤 | 1定义项目里程碑，识别活动并排列活动顺序，估算持续时间，确定活动的开始和完成时间
2由分配至各个活动的项目人员审查其被分配的活动
3项目人员确认开始和完成日期与资源日历和其他项目或任务有无冲突，从而确认计划日期的有效性
4分析进度计划，确定是否存在逻辑关系冲突，确定是否要资源平衡，维护进度模型，确保进度计划是否切实可行
项目成本管理
| 估算成本步骤 | 1识别分析成本构成科目
2根据已识别的项目成本构成科目，估算每一科目的成本大小
3分析成本估算结果，找出各种可以相互替代的成本，协调各个成本之间的比例关系
| 估算成本方法 | 1类比估算
2参数估算
3自下而上估算
4三点估算
| 项目预算形成步骤 | 1先汇总各项目活动的成本估算及其应急储备，得到工作包成本
2然后汇总各工作包的成本估算及其应急储备，得到控制账户成本
3接着汇总各控制账号成本得到成本基准
4在成本基准上增加管理储备得到项目预算
项目质量管理
| 一致性成本和不一致性成本 | 1一致性成本：项目花费资金避免失败，包括预防成本和评估成本
2不一致性成本：由于失败花费的资金，包括内部失败和外部失败成本
| 质量相关图形工具 | 1亲和图：对缺陷成因进行分配，展示最应关注领域
2因果图：识别问题主要原因和根本原因
3流程图：展示了引发缺陷的一些列步骤
4直方图：展示数字数据的条形图，展示灭个可交付成果的缺陷数量
5矩阵图：在行列交叉的位置展示因素、原因和目标之间的关系强弱
6散点图：展示两个变量之间关系的图形，一支轴表示过程、环境、活 动等要素，另一支轴表示质量缺陷
7控制图：确定一个过程是否稳定，或者是否具有可预测的绩效，规格 上下限是根据要求制定的，反映了可允许的最大值和最小值
8核对单：是一种结构化工具，列出特定组成部分，用来核实所要求的 一些列步骤是否已经得到执行
9核查表：计数表，用于合理安排各种事项，以便有效收集关于潜在质 量问题的有用数据
10统计抽样：从目标总体中选取部分样本用于检查
11问卷调查：用于在部署产品或服务之后收集客户满意度数据
| 质量审计目标 | 1识别全部正在实施的良好实践
2识别违规做法、差距及不足
3分析所有组织或行业中类似项目的良好实践
4积极主动提供协助，帮助改进过程提高生产效率
5强调每次审计都是对组织经验教训知识库的积累做出贡献
| 国家标准对质量定义 | 一组固有特性满足要求的程度
| 质量名词解释 | 1预防：保证过程中不会出现错误
2检查：保证错误不落到客户手中
3公差：结果的可接受范围
4控制界限：在统计意义上稳定的过程或过程绩效的普遍偏差边界
| 分析和评估改进机会的两种质量改进工具 | 1PDAC
2六西格玛
| 全面质量管理的4个特征 | 1全员参加质量管理
2全过程的质量管理
3全面方法的质量管理
4全面结果的质量管理
项目资源管理
| 项目经理权力5种来源 | 1职位权力
2惩罚权力
3奖励权力
4专家权力
5参照权力
| 团队的发展阶段 | 1形成阶段
2震荡阶段
3规范阶段
4发挥阶段
5解散阶段
| 马斯洛需求层次 | 1生理需求
2安全需求
3社会交往需求
4受尊重需求
5自我实现的需求
| 组建团队的工具技术 | 1预分派
2谈判
3招聘
| 虚拟团队的优点 | 1在组织内部地处不同地理位置的员工之间组件团队
2为项目团队增加特殊技能，即使相应专家不在同一地理区域
3将在家办公的员工纳入团队
4在工作班次、工作小时或工作日不同的员工之间组件团队
5将行动不便者或残疾人纳入团队
6执行那些原本会因差旅费用过高而被搁置或取消的项目
7节省员工所需的办公室和实物设备的开支
| 建设团队的目标 | 1提高团队成员的知识和技能
2提高团队成员之间的信任和认同感
3创建富有生气、凝聚力和协作性的团队文化
4提高团队参与决策的能力
| 解决冲突办法 | 1撤退/回避
2缓和/包容
3妥协/调解
4强迫/命令
5合作/解决问题
| 记录团队成员角色职责的层次图 | 1工作分解结构WBS
2组织分解结构OBS
3资源分解结构RBS
| 团队章程内容 | 1团队价值观
2沟通指南
3决策标准和过程
4冲突处理过程
5会议指南
6团队共识
| 使用预分派的情况 | 1在竞标过程中承诺分派特定人员进行项目工作
2项目取决于特定人员的专有技能
3在完成资源管理计划的前期工作前，制定项目章程过程或其他过程已 经制定了某些团队成员的工作
| 评价团队有效性指标 | 1个人技能的改进，使成员更有效地完成工作任务
2团队技能改进，从而使团队成员更好地开展工作
3团队成员离职率降低
4团队凝聚力及加强，使团队成员公开分享信息和经验，并互相帮助来 提高项目绩效
| 选择资源的通用标准 | 1可用性
2成本
3能力
| 选择团队资源的独特标准 | 1经验
|  | 2知识 | 2
3技能
4态度
| 解决问题的步骤 | 1识别问题：明确问题
2定义问题：将问题分解为可管理的小问题
3调查：收集数据
4分析：找出问题的根本原因
5解决：从众多解决方案中选择最合适的一个
6检查解决方案：确认是否已经解决问题
项目沟通管理
| 沟通方法 | 1互动沟通
2推式沟通
3拉式沟通
项目风险管理
| 按风险后果分类风险 | 1纯粹风险
2投机风险
| 按风险来源分类风险 | 1自然风险
2人为风险
| 按风险影响范围分类风险 | 1局部风险
2总体风险
| 按风险后果承担着分类风险 | 项目业主风险、政府风险、承包商风险、投资方风险、监理单位风险
| 按风险可预测性分类风险 | 1已知风险
2可预测性风险
3不可预测性风险
| 最初风险登记册内容 | 1已识别风险的清单
2潜在风险责任人
3潜在风险应对措施清单
| 实施定性风险分析后风险登记册更新的内容 | 1每项单个项目风险的概率和影响评估
2优先级别或风险分值
3指定风险责任人
4风险紧迫性信息或风险类别
5低优先级风险的观察清单
6需要进一步分析的风险
| 实施定量风险分析后风险登记册更新的内容 | 1对整体项目风险最大可能性的评估结果
2项目详细概率分析的结果
3单个项目风险优先级清单
4定量风险分析结果的趋势
5风险应对建议
| 风险报告内容 | 1已识别单个项目风险的概述信息
2整体项目风险的来源
| 风险属性 | 1紧迫性：为有效应对风险而必须采取应对措施的时间段
2临近性：风险在多长时间后会影响一项或多项项目目标
3潜伏性：从风险发生到影响显现之间可能的时间段
4可管理性：风险责任人管理风险发生或影响的容易程度
5可控性：风险责任人能够控制风险后果的程度
6可监测性：对风险发生进行检测的容易程度
7连通性：风险与其他单个项目风险存在关联的程度大小
8战略影响力：风险对组织战略目标潜在的正面或负面影响
9密切度：风险被干系人认为紧要的程度
| 实施定量风险分析工具技术解释 | 1模拟：使用蒙特卡洛分析
2敏感性分析：确定那个单个项目风险或不确定性来源对项目结果有最 大的潜在影响
3决策树分析：在若干备选行动方案中选择一个最佳方案
4影响图：不确定条件下进行决策的图形辅助工具
| 威胁应对策略 | 1上报
2规避
3转移
4减轻
5接受
| 机会应对策略 | 1上报
2开拓
3分享
4提高
5接受
| 整体项目风险应对策略 | 1规避
2开拓
3转移或分享
4减轻或提高
5接受
项目采购管理
| 一般采购步骤 | 1准备采购工作说明书SOW或工作大纲TOR
2准备高层级的成本估算，制定预算
3发布招标广告
4确定合格卖方的名单
5准备发布招标文件
6由卖方准备并提交建议书
7对建议书开展技术评估
8对建议书开展成本评估
9准备最终的综合评估报告，选出中标建议书
10结束谈判，买卖双方签署合同
| 供方选择标准 | 1最低成本
2仅凭自治
3基于质量或技术方案得分
4基于质量和成本
5唯一来源
6固定预算
| 采购策略 | 1交付方法
2合同支付类型
3采购阶段
| 采购工作说明书内容 | 规格、数量、质量水平、绩效数据、履约期间、工作地点、其他要求
| 常见招标文件 | 1信息邀请书
2报价邀请书
3建议邀请书
| 采购文档内容 | 1招标文件
2采购工作说明书
3独立成本估算
4供方选择标准
| 按项目范围分类合同 | 1总承包合同
2单项承包合同
3分包合同
| 分包合同需满足5个条件 | 1经过买方认可
2分包部分必须是项目非主体工作
3只能分包部分项目，不能分包整个项目
4分包方必须具有相应的资质条件
5分包方不能再次分包
| 按项目付款方式分类合同 | 1总价合同
2成本补偿合同
3工料合同
| 总价合同的分类 | 1固定总价合同
2总价加激励费用合同
3总价加经济价格调整合同
4订购单
| 成本补偿合同分类 | 1成本加固定费用合同
2成本加激励费用合同
3成本加奖励费用合同
| 项目合同内容 | 1项目名称
2标的内容和范围
3项目的质量要求
4项目的计划、嫉妒、地点、地域和方式
5项目建设过程中的各种期限
6技术情报和资料保密
7风险责任的承担
8技术成果的归属
9验收标准和方法
10价款、报仇及其支付方式
11违约金或损失赔偿的计算方法
12解决争议的方法
13名词术语解释
| 合同管理过程 | 1合同的签订管理
2合同的履行管理
3合同的变更管理
4合同的档案管理
5合同的违约索赔管理
| 合同索赔流程 | 1提出索赔要求
2报送索赔资料
3监理工程师答复
4监理工程师逾期答复后果
5持续索赔
6仲裁与诉讼
项目干系人管理
| 权力利益方格 | 1高全高利：重点管理
2高权低利：令其满意
3低权高利：随时告知
4低权低利：监督
| 干系人影响方向 | 1向上：执行组织、客户、发起人、指导委员会的高管
2向下：临时贡献知识技能的团队或专家
3向外：项目团队外的干系人群里及其代表如供应商政府机构监管部门
4横向：项目经理同级人员
| 干系人登记册的内容 | 1身份信息
2评估信息
3干系人分类
| 触发干系人管理计划更新的事件 | 1项目新阶段开始
2组织结构或行业内部发生变化
3新的个人或群体成为干系人，现有干系人不在是干系人群体成员
4其他项目过程如变更、风险管理的输出导致需要重新审查干系人参与 策略
| 管理干系人参与开展的活动 | 1在适当的项目阶段引导干系人参与，以便获取、确认或维持他们对项 目成功的持续承诺
2通过谈判和沟通的方式管理干系人期望
3处理与干系人管理有关的任何风险或潜在关注点，预测干系人可能在 未来引发的问题
4澄清和解决已识别的问题
项目绩效域
干系人绩效域 | 干系人绩效域预期目标 | 1与干系人建立高效的工作关系
2干系人认同项目目标
3支持项目的干系人，提高满意度，从中收益
4反对项目的干系人对项目无负面影响
| 促进干系人参与的工作步骤 | 1识别
2理解和分析
3优先级排序
4参与
5监督
| 干系人参与的项目工作 | 1为项目团队定义需求和范围，并对其进行优先级排序
2参与制定规划
3确定项目可交付物和项目成果的验收和质量标准
4客户、高管人员、项目管理办公室领导、项目集经理等重点关注项目 、可交付物绩效的测量
团队绩效域 | 团队绩效域预期目标 | 1共享责任
2建立高绩效团队
3所有团队成员都展现出相应的领导力和人际关系技能
| 团队绩效域关注重点 | 1项目团队文化
2高绩效项目团队
3领导力技能
| 领导力特征活动 | 1建立和维护愿景
2批判性思维
3激励
4人际关系技能
| 情商层次 | 1自我意识
2自我管理
3社交意识
4社交技能
| 项目团队解决冲突方法 | 1尊重、开诚布公地进行沟通
2聚焦于问题
3聚焦于当前和未来
4共同寻找备选方案
开发方法和生命周期绩效域 | 开发方法和生命周期绩效域预期目标 | 1开发方法与项目可交付物相符合
2将项目交付与干系人价值紧密关联
3项目生命周期由促进交付节奏的项目阶段或产生项目可交付物所需的 开发方法组成
| 开发方法和生命周期绩效域关注重点 | 1交付节奏
2开发方法及其选择
3协调交付节奏和开发方法及生命周期
规划绩效域 | 规划绩效域预期目标 | 1项目以有条理、协调一致的方式推进
2应用系统的方法交付项目成果
3对演变情况进行详细说明
4规划投入的时间成本是适当的
5规划的内容对管理干系人的需求而言是充分的
6可以根据新出现和不断变化的需求进行调整
| 规划绩效域关注重点 | 1规划的影响因素
2项目估算
3项目团队组成和结构规划
4沟通规划
5实物资源规划
6采购规划
7变更规划
8度量指标和一致性
工作绩效域 | 工作绩效域预期目标 | 1高效且有效的项目绩效
2适合项目和环境的项目过程
3干系人适当的沟通和参与
4对实物资源进行了有效管理
5对采购进行了有效的管理
6有效处理了变更
7通过持续学习和过程改进提供好了团队能力
| 工作绩效域关注重点 | 1项目过程
2项目制约因素
3专注于工作过程和能力
4管理沟通和参与
5管理实物资源
6处理采购事宜
7监督新工作和变更
8学习与持续改进
交付绩效域 | 交付绩效域预期目标 | 1项目有助于实现业务目标和战略
2项目实现了预期成果
3在预定时间内实现了项目收益
4项目团队对需求有清晰的理解
5干系人接受项目可交付成果，并对其满意
| 交付绩效域关注重点 | 1价值的交付
2可交付物
3质量
| 可交付物度量指标 | 1有关错误和缺陷信息
2绩效度量指标
3技术绩效度量指标
| 交付度量指标 | 1在制品
2提前期
3周期时间
4队列大小
5批量大小
6过程效率
| 进度基准度量指标 | 1开始日期和完成日期
2人力投入和持续时间
3进度偏差SV
4进度绩效指标SPI
| 成本基准度量指标 | 1与计划成本相比的实际成本
2成本偏差CV
3成本绩效指数CPI
| 资源度量指标 | 1与实际资源利用率相比的计划资源利用
2与实际资源成本相比的计划资源成本
| 价值度量指标 | 1成本效益比
2计划收益交付与实际收益交付的对比
3投资回报率ROI
4净现值NPV
| 干系人度量指标 | 1净推荐值NPS
2情绪图
3士气
4离职率
| 预测型度量指标 | 1完工尚需估算ETC
2完工估算EAC
3完工偏差VAC
4完工尚需绩效指数TCPI
5回归分析
6产量分析
不确定性绩效域 | 不确定性绩效域预期目标 | 1了解项目的运行环境，包括技术社会政治市场经济环境
2积极识别、分析和应对不确定性
3了解项目中多个因素之间的相互依赖关系
4能够对威胁和机会进行预测，了解问题的后果
5最小化不确定性对项目交付的负面影响
6能够利用机会进行改进项目的绩效和成果
7有效利用成本和进度储备，与项目目标保持一致
| 不确定性绩效域关注重点 | 1风险
2模糊性
3复杂性
4不确定性的应对方法
| 处理概念模糊性 | 通过正式确立共同规则并定义术语，减少概念模糊性
| 处理情景模糊性 | 1渐进明细
2实验
3原型法
| 处理基于系统的复杂性 | 1解耦
2模拟
| 处理重新构建的复杂性 | 1多样性
2平衡
| 处理基于过程的复杂性 | 1迭代
2参与
3故障保护
| 处理不确定性 | 1收集信息
2为多种结果做好准备
3集合设计
4增加韧性
配置与变更管理
| 配置项状态 | 1草稿
2正式
3修改
| 基线分类 | 1发行基线
2构造基线
| 建立基线的价值 | 1基线为项目工作提供了一个定点和快照
2新项目可以在基线提供的定点上建立，新项目作为单独分支，与原始 项目(主分支)的变更进行隔离
3当认为更新不稳定或不可信时，基线为团队提供取消变更的方法
4利用基线重新建立基于某个特定发布版本的配置以重现已报告错误
| 配置库类型 | 1开发库
2受控库
3产品库
| 配置库建库模式 | 1按配置项类型建库
2按任务建库
| 配置管理主要活动 | 1制定配置管理计划
2配置标识
3配置控制
4配置状态报告
5配置审计
6配置管理回顾与改进
| 配置项识别工作步骤 | 1确定配置项范围
2确认和记录配置项属性
3为配置项定义标识符
4确定配置基准线
5确定配置结构
6确定配置项命名规则
| 基于配置库的变更控制流程 | 1产品库复制到受控库
2受控库检出到开发库
3开发库检入到受控库
4受控库更新到产品库
| 配置审计目的 | 1防止向用户提交不适合的产品
2发现不完善的实现
3找出各配置项不匹配或不相容的现象
4确认配置项已在所要求的质量控制审核之后纳入基线并入库保存
5确认记录和文档保持着可追溯性
| 功能配置审计验证内容 | 1配置项开发已圆满完成
2配置项已达到配置标识中规定的性能和功能特征
3配置项的操作和支持文档已完成并且是符合要求的
| 物理配置审计验证内容 | 1要交付的配置项是否存在
2配置项中是否包含了所必须的项目
| 变更原因 | 1产品范围(成果)定义过失或疏忽
2项目范围(工作)定义过失或疏忽
3增值变更
4应对风险的紧急计划或回避计划
5项目执行过程与基准要求不一致带来的被动调整
6外部事件
| 按变更性质-审批权限分类变更 | 1重大变更
2重要变更
3一般变更
| 按变更紧迫性-处理流程分类变更 | 1紧急变更
2非紧急变更
| 项目经理在变更中的作用 | 1相应变更提出者的需求
2评估变更对项目的影响及应对方案
3将需求由技术要求转换为资源需求，供授权人决策
4根据评审结果实施，确保项目基准反应项目实施情况
| 变更管理负责人职责 | 1负责整个变更过程方案的结果
2负责变更管理过程的监控
3负责协调相关资源，保障所有变更按照预定过程顺利运作
4确定变更类型，组织变更计划和日程安排
5管理变更的日程安排
6变更实施完成之后的回顾和关闭
7承担变更相关责任，并且具有相应权限
8可能以逐级审批形式或团队会议的形式参与变更的风险评估和审批
| 变更流程 | 1变更申请
2变更初审
3变更方案论证
4变更审查
5通知实施
6实施监控
7效果评估
8变更收尾
| 变更初审目的 | 1对变更提出方施加影响，确认变更的必要性，确保变更有价值
2格式校验，完整性校验，确保评估所需信息准备充分
3在干系人之间就提出供评估的变更信息达成共识
| 文档分类 | 1开发文档(质量保证计划)
2产品文档
3管理文档(配置管理计划)

## 论文架构
架构一定要清晰，不必拘泥老师的架构 |  | 套路 | 优点 | 缺点
架构类型 | 传统架构 | 小标题就是每个管理下的几个过程 | 凑字数，怼脸不好写的时候采用传统架构写 | 不清晰，已淘汰
| 怼脸架构 | 按题目要求分类，几个问题，小标题就分几个 | 清晰通过率高
| PDCA架构 | 小标题按：启动过程组，规划过程组，执行过程组，监控过程组，收尾过程组 |  | 少见，不如传统
小标题中的小标题，要合理利用表格，但是表格字数不好凑，不用表格的话可以凑字数
架构梳理清楚，内容写上，想不过都难
举例可以凑字数
如何凑字数：3+1 重要性+表格直接回答子题目，列出各个过程定义作用+分别列出子子标题举例描述凑字数(2+1，2个过程1个其他)
表格写全，然后单独把子过程写出来举例，然后凑字数 2+1或3+1
成也架构败也架构
论文管理：除了子题目关键点，其他都可以随便写，子题目答案就那么多，其他的写写实际或者输入输出工具，写一个详细描述下，编就行了
可能出现的问题可以用来凑字数，然后无耻的举例
换句话：每个过程都有可能遇到问题，缺，少
举例的时候想象真实项目组的工作情况
裁剪因素通用：项目规模，预算，地域
论文里面只要合理就行，不必严格符合知识点
很多常见的文档都可以用excel表格来展示，因为每个公司不一样，当需求来写，哈哈，好像可以，写一个tab需求
每个公司不一样，按照实际情况乱写吧
写段落子标题

## 论文模板
背景 | 为应对金融市场竞争日趋激烈与客户需求多元化的双重挑战，破解某银行营销数据分散、绩效核算粗放、资源投放精准度不足等痛点，某银行规划建设智慧营销绩效管理平台。项目通过整合多源业务数据、构建标准化智能指标体系及可视化监控能力，实现营销全流程闭环管理，持续提升营销效能与精细化运营水平。平台依托大数据、人工智能、云计算、实时计算及数据可视化等新兴技术，实现营销数据统一汇聚、智能建模、绩效指标自动核算、过程实时监控与效果闭环优化，有效提升银行营销精细化管理能力与资源配置效率，为营销决策提供科学支撑。2024年3月，我司通过公开招标成功中标该项目，合同金额382.7万元（其中硬件设备费用162万元），建设周期1年。项目核心建设内容包含六大模块：统一营销数据中心、智能绩效指标体系、营销活动全流程管理体系、AI营销洞察与预测分析、可视化绩效监控大屏、营销资源与费用管控模块。中标后，公司结合我在同类项目中的丰富管理经验，任命我为项目经理，全面负责项目整体规划、落地实施推进、多方资源协调对接，以及进度与质量全程管控，确保项目目标按期保质落地。我迅速组建10人专业项目团队，成员涵盖需求分析、系统架构、开发、测试、质量保证等关键岗位，为项目顺利推进筑牢基础。
过渡 | 因为本项目工期比较紧，成本结构比较复杂，相关干系人员众多，项目涵盖多模块、多资源，整合管理又作为保障项目按期保质交付的核心支撑，所以做好整合管理显得尤为重要。我作为项目经理除了对其他领域尽职尽责之外，还特别对整合管理从以下几个方面进行管理：
结尾 | 经过一年的攻坚建设，目前该智慧营销绩效管理平台已按计划顺利完成全部建设任务，如期交付使用。项目成功落地六大核心模块，实现全行8类营销相关数据统一汇聚，数据整合效率提升60%；绩效核算周期由原7个工作日缩短至1个工作日，核算准确率达99.8%；营销资源投放精准度提升45%，营销ROI较以往提升30%，业务覆盖全行28家法人行682家分支行，有效破解了该银行营销管理痛点，显著提升了营销精细化运营水平与资源配置效率，为银行营销决策提供了科学支撑。作为该项目的项目经理，全程主导项目规划、实施与管控的经历，让我收获颇丰。我深刻体会到，金融科技项目的成功落地，离不开项目团队的高效协作、精准的需求把控与严谨的过程管理。同时，也认识到新兴技术与金融业务深度融合的重要性，我将继续总结本次项目经验，弥补未来工作中的不足，提升自身项目管理能力，为金融科技领域的高质量发展贡献更多力量。
痛点 | 金融竞争、需求多元化、营销数据分散、绩效核算粗放、资源投放精准度不足 | 背景
方案 | 整合多源业务数据、构建标准化智能指标体系、可视化监控
期望 | 实现营销全流程闭环管理、持续提升营销效能与精细化运营水平
技术 | 大数据、人工智能、云计算、实时计算、数据可视化
效果 | 实现营销数据统一汇聚、智能建模、绩效指标自动核算、过程实时监控、效果闭环优化
提升营销精细化管理能力、资源配置效率、为营销决策提供科学支撑
标金 | 2024年3月中标、金额382.7、周期1年
模块 | 统一营销数据中心、智能绩效指标体系、营销活动全流程管理体系、AI营销洞察与预测分析、 可视化绩效监控大屏、营销资源与费用管控
工作 | 任命我全面负责、整体规划、落地实施推进、资源协调对接、进度与质量全程管控、确保按期保质落地
岗位 | 10人团队、需求分析、系统架构、开发、测试、质保、筑基
过渡 | 工期紧、成本结构复杂、相关干系人员多、多模块、多资源 | 过渡
XX管理是保障项目按期保质交付的核心支撑，做好XX管理尤为重要
数据 | 1年攻坚完成交付
| 落地六大模块 | 结尾
8类营销数据统一汇聚
数据整合效率提升60
绩效核算周期7到1
核算准确率99.8
营销资源投放精准度提升45
营销ROI提升30
业务覆盖全行28家法人行，681家分支行
实现 | 提升营销精细化运营水平、资源配置效率、为营销决策提供科学支撑
总结 | 我全程主导规划实施管控，成功离不开高效协作、精准需求把控、严谨的过程管理、认识技术与金融融合重要性

## 论文技巧
每个段落标题下写作方式：衔接+先理论（定义+解释过程+作用意义）+举例子+稍微总结下
论文不能理论化，写记忆中的输入输出会工具会死的很惨，可以搞个把详细描述下，也可以完全不写
论文就需要很口语化的东西，天天背诵输入输出，很难过，很适合我这样喜欢乱七八糟扯淡的
举例的时候肯定不全，所以要配合收尾，不然感觉不全，举例子，那个好写写那个，只要在工作范围内就行，不强求
标题内如果有子题目，要重点写，其他的标题单纯描述的，随便咋写
如果有表，不能生硬的画出来，要举个例子，然后自然而然的带出来表，举例要和前面项目背景相关
画表要注意细节，表头居中带颜色，表格时间累加，表格列3行基本够用
每个都要衔接，不要直接说，生硬
非子题目，其他的简单提到就行了
一定要学会方法
WBS分解，当成菜单， 1 绩效 立项 需求 设计 开发 绩效方案管理 方案维护 新增 修改 导入 到处 积分得分
范围管理
需求跟踪矩阵
需求编号 需求描述 提出人 提出时间 优先级 关联测试用例编号
只要不是子题目，随便扯淡，凑字数
定义范围：需求很多不是都做，定好哪些做那些不做
随便举个例子，200-300自一点问题没有
每个段落：理论(大白话解释)+实践(举例子)
不建议用书上的理论，要用自己的话描述出来49个过程，非常完美
计划万金油：目标、职责决策、什么时候、预算、方法论、工具技术、格式
论文配送1-2张图表，阅卷老师喜欢看
描述什么东西作用重要性，可以从49个过程分别看看他的影响
区别和联系最好用表格
论文最重要要学方法，不要死记硬背内容
一些问题答案不知道，只要你自己觉得合理，都可以写上
现在考试不喜欢出开放性的题目，判卷难，S曲线图，是标准答案
该记得还是要记忆
沟通确认会议人，邮件提前3天通知，邮件附带需求附件，项目经理主持、
看我们项目怎么做
会议纪要
最后由领导确定通过不通过
列内容要来个表
需求清单用表格
需求规格说明书：大纲
范围说明书内容一定要会
尽可能的少理论，要大白话说理论而不是纯理论