为应对金融市场竞争日趋激烈与客户需求多元化的双重挑战，破解某银行营销数据分散、绩效核算粗放、资源投放精准度不足等痛点，某银行规划建设智慧营销绩效管理平台。项目通过整合多源业务数据、构建标准化智能指标体系及可视化监控能力，实现营销全流程闭环管理，持续提升营销效能与精细化运营水平。平台依托大数据、人工智能、云计算、实时计算及数据可视化等新兴技术，实现营销数据统一汇聚、智能建模、绩效指标自动核算、过程实时监控与效果闭环优化，有效提升银行营销精细化管理能力与资源配置效率，为营销决策提供科学支撑。2024年3月，我司通过公开招标成功中标该项目，合同金额382.7万元（其中硬件设备费用162万元），建设周期1年。项目核心建设内容包含六大模块：统一营销数据中心、智能绩效指标体系、营销活动全流程管理体系、AI营销洞察与预测分析、可视化绩效监控大屏、营销资源与费用管控模块。中标后，公司结合我在同类项目中的丰富管理经验，任命我为项目经理，全面负责项目整体规划、落地实施推进、多方资源协调对接，以及进度与质量全程管控，确保项目目标按期保质落地。我迅速组建10人专业项目团队，成员涵盖需求分析、系统架构、开发、测试、质量保证等关键岗位，为项目顺利推进筑牢基础。

因为本项目工期比较紧，成本结构比较复杂，相关干系人员众多，项目涵盖多模块、多资源，范围管理又作为保障项目按期保质交付的核心支撑，所以做好范围管理显得尤为重要。我作为项目经理除了对其他领域尽职尽责之外，还特别对范围管理从以下几个方面进行管理：

- 一、范围管理过程

项目的范围管理的目的是确认哪些工作是本项目需求做的，哪些工作不属于本项目的，我们既不能多做，也不能少做，按照公司的项目管理制度，我把范围管理分成以下6个过程进行管理的。

1、规划范围管理

开展范围管理工作之前,我们首先需要对整个范围管理做一个计划，明确范围管理的目标、职责和岗位、使用到的工具技术等内容，最后形成《范围管理计划》和需求管理计划

2、收集需求

收集需求是收集用户的需求形成需求文件的过程，首先我和需求分析师通过会议的方式与行方科技部负责人沟通了本项目的业务需求，在明确业务需求后，采用原型法的方式与各方干系人明确了项目的具体需求，最后形成了《需求规格说明书》，并且通过了评审。

3、定义范围

从用户那收集过来的需求可能非常多，并不是所有的需求都需要在本项目实现，所以我们要和用户去确定项目范围，明确哪些是本期要做的，哪些不是本期需要做的，在本项目中我们通过产品分析去定义产品的功能点，对于一些不能确定的功能点，我们采用多标准决策分析来决定最终的选择，和用户定义范围后，最终会形成正式的《范围说明书》，范围说明书内容具体详见文章的第二部分：项目范围说明书

4、创建WBS

制定WBS是在范围说明书的基础之上，把范围说明书的内容分解成更易于管理的工作单元，为后续的确认范围和控制范围奠定基础。考虑到项目的内容比较多，于是我们采用列表的形式来制定本项目的WBS，这样做的优势是把能够把所有工作单元列出来，同时也方便我们对工作的调整。具体的制定流程就会在本文的第三部分进行详细的描述。

5、确认范围

我们每个阶段都会有可交付物的产生，为了提高项目整体验收的可能性，那我们会把每个阶段的可交付成果和用户去做确认，这样可以确保我们产出的工作成果是符合用户需求的，为项目的。例如：在项目初期，完成需求调研后，由UI设计出高保真的原型，原型设计完成后，我第一时间拿着原型和用户进行确认，用户提出了自己的一些意见，基于这些意见我们又调整了几个版本，最终得到用户的认可并验收签字。

6、控制范围

控制范围是管理范围基准的一个过程。在本项目中我们通过几个方面进行范围控制的，一方面，我们定期回顾需求跟踪矩阵的内容，判断项目的任务是否有遗漏，另外我们会把当前的工作绩效和范围基准进行比较，看下是否有偏差；另外我们还会判断项目范围是否存在变更，如果存在，那需要去管理这些变更，让这些变更按照整体的变更控制过程去执行。

正式因为我们对项目范围从以上六个过程进行有条不紊的执行，确保项目顺利的推进，有效的防止范围蔓延，为项目的成功奠定基础。

二、项目范围说明书

范围说明书一般是在定义范围的时候产生的，范围说明书一般会包括项目的范围、可交付成果、验收标准、除外的责任等内容，下面是我们项目范围说明书的内容的一个示例

| 《智慧营销绩效管理平台范围说明书V1.0》 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 智慧营销绩效管理平台 |  |  |
| 编写人 | 束庆乐 | 编写时间 | 2023-04-06 |
| 文档内容 |  |  |  |
| 项目范围 | - 完成招标文件的所有需求 - 接入8类营销数据 - 实现全行300家分支行数据全覆盖 |  |  |
| 可交付成果 | - 智慧营销绩效管理平台 - 项目文档 - 项目环境部署 |  |  |
| 项目除外责任 | ... |  |  |
| 验收标准 | ... |  |  |

三、WBS分解步骤

WBS分解是一个技术活，不能分解的太粗，太粗没办法对项目进行监控，同时也能分解太细，如果太细了会浪费大量的管理成本。在本项目中，我们是自上而下的分解，具体分析的流程如下图所示：

经过一年的攻坚建设，目前该智慧营销绩效平台已按计划顺利完成全部建设任务，如期交付使用。项目成功落地六大核心模块，实现全行8类营销相关数据统一汇聚，数据整合效率提升60%；绩效核算周期由原人工统计的7个工作日缩短至1个工作日，核算准确率达99.8%；营销资源投放精准度提升45%，营销ROI较以往提升30%，有效破解了银行营销管理痛点，显著提升了营销精细化运营水平与资源配置效率，为银行营销决策提供了科学支撑。作为该项目的项目经理，全程主导项目规划、实施与管控的经历，让我收获颇丰。我深刻体会到，金融科技项目的成功落地，离不开项目团队的高效协作、精准的需求把控与严谨的过程管理。同时，也认识到新兴技术与金融业务深度融合的重要性，未来我将总结本次项目经验，弥补工作中的不足，提升自身项目管理能力，为金融科技领域的高质量发展贡献更多力量。