## 五大过程十大管理
十大管理 | 定义 | 作用 | 49子过程 | 过程组 | 定义 | 作用 | 输入 | 工具 | 输出
项目整合管理 |  |  | 制定项目章程
制定项目管理计划
指导与管理项目工作
管理项目知识
监控项目工作
实施整体变更控制
结束项目或阶段
项目范围管理 |  |  | 规划范围管理
收集需求
定义范围
创建WBS
确认范围
控制范围

## 默写本
立项管理 | 项目投资前四个阶段 | 1）项目建议与立项申请 2）初步可行性研究 3）详细可行性研究 4）评估与决策
| 项目建议书内容【简述-两必两预测】 | 1）项目的必要性 2）项目的市场预测 3）项目预期成果的市场预测 4）项目建设的必要条件
| 可行性研究的内容【可研-鸡精摄晕他】 | 1）技术可行性分析 2）经济可行性分析 3）社会效益可行性分析 4）运行环境可行性分析 5）其他方面可行性分析
| 技术可行性分析内容【饥渴-风效能用】 | 1）进行项目开发的风险 2）人力资源的有效性 3）技术能力的可能性 4）物资（产品）的可用性