为应对金融市场竞争日趋激烈与客户需求多元化的双重挑战，破解某银行营销数据分散、绩效核算粗放、资源投放精准度不足等痛点，某银行规划建设智慧营销绩效管理平台。项目通过整合多源业务数据、构建标准化智能指标体系及可视化监控能力，实现营销全流程闭环管理，持续提升营销效能与精细化运营水平。平台依托大数据、人工智能、云计算、实时计算及数据可视化等新兴技术，实现营销数据统一汇聚、智能建模、绩效指标自动核算、过程实时监控与效果闭环优化，有效提升银行营销精细化管理能力与资源配置效率，为营销决策提供科学支撑。2024年3月，我司通过公开招标成功中标该项目，合同金额382.7万元（其中硬件设备费用162万元），建设周期1年。项目核心建设内容包含六大模块：统一营销数据中心、智能绩效指标体系、营销活动全流程管理体系、AI营销洞察与预测分析、可视化绩效监控大屏、营销资源与费用管控模块。中标后，公司结合我在同类项目中的丰富管理经验，任命我为项目经理，全面负责项目整体规划、落地实施推进、多方资源协调对接，以及进度与质量全程管控，确保项目目标按期保质落地。我迅速组建10人专业项目团队，成员涵盖需求分析、系统架构、开发、测试、质量保证等关键岗位，为项目顺利推进筑牢基础。

因为本项目工期比较紧，成本结构比较复杂，相关干系人员众多，项目涵盖多模块、多资源，整合管理又作为保障项目按期保质交付的核心支撑，所以做好整合管理显得尤为重要。我作为项目经理除了对其他领域尽职尽责之外，还特别对整合管理从以下几个方面进行管理：

- 一、制定项目章程

- 在项目立项成功之后，项目管理办公室为了明确该项目在公司的地位及重要性，以及为我授权能够动用的资源，于是决定发布项目章程。我作为项目经理和项目管理部共同起草了项目章程，项目章程里面包括了项目的背景，项目的大致的需求，项目整体的里程碑要求（从2024年4月~2025年3月份）等内容，当然里面还包括了对项目经理的授权，方便在后续的工作中，凭借项目章程可以协调其他干系人来参与本项目。项目章程编写完成后我们内部经过多次的讨论和修改，确定了最终版，然后由项目管理部总经理签发，项目正式成立。

- 二、制定项目管理计划

- 项目正式成立之后，接下来我们需要做的事情就是编写项目的一个整体计划，这样能够方便地指导后续工作的执行。于是我召集团队成员，成立计划编写小组，首先我给大家明确了编写计划的重要性，然后为大家分配了相应的工作。接下来都分头编写各自领取的计划编写任务，等大家完成以后，我通过会议的方式把大家召集在一起，然后把完成的子计划（如：范围管理计划、成本管理计划、进度管理计划）整合成项目管理计划。整合完成后由我组织一个正式的项目管理计划评审会，评审通过之后，正式发布项目管理计划。

- 三、指导和管理项目工作

- 有了项目管理计划之后，接下来我们按照项目管理计划去执行和管理项目的工作，同时还需要去执行已批准的变更请求。按照计划，首先我们需要去组建项目团队，因为项目的复杂性，我们需要的人员的技能也是多样化的，所以组建团队的时候，一方面我直接预定之前项目组的成员，与此同时我还跟其他部门的领导协商，争取一些项目需要的稀缺人才。除此之外还采用了社招的方式获取其他的一些人力资源，通过以上方式，很快的组建了项目的团队，当然除了组建项目团队，我们还会按照计划开展其他的项目管理工作，如：管理质量、实施采购，建设团队等。

- 四、管理知识

- 在项目的执行过程中，我们会遇到各种各样的问题，解决这些问题可能需要花费很多时间，对于项目而言，解决问题的过程以及一些意见和建议都是非常宝贵的，所以我们需要把这笔宝贵的财富给积累下来，这样在后续的项目中可能会让我们少走很多弯路。例如，在本项目中，研发人员发现绩效指标业绩明细表的查询速度特别的慢，一次查询在5~10秒之间，经过多方面排查，我们最终发现是因为该表的查询条件没有建立索引导致的。为了防止后面我们再遇到类似的问题，于是我们把整个问题解决过程记录在《经验教训登记册》中，下图为经验教训登记册示例数据：

| - 编号 | - 问题分类 | - 问题描述 | - 经验/教训 | - 提交人 | - 提交时间 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 技术 | - 绩效指标业绩明细表的查询速度特别的慢，一次查询在5~10秒之间 | - 表的查询条件没有建立索引导致的 | - 张工 | - 2024-09-15 |  |
| - 2 | - 项目管理类 | - 进度延误一周 | - 做计划时，没有预留缓冲时间 | - 王工 | - 2024-10-11 |  |
| - 3 | - 业务类 | - 业绩指标遗漏 | - 需求调研阶段未能明确相关干系人，导致关键指标遗漏 | - 张工 | - 2024-11-02 |  |
| - 4 | - ... | - ... | - ... | - ... | - ... |  |

- 五、监督项目执行

- 六、实施整体变更控制

- 七、结束项目或阶段

经过一年的攻坚建设，目前该智慧营销绩效平台已按计划顺利完成全部建设任务，如期交付使用。项目成功落地六大核心模块，实现全行8类营销相关数据统一汇聚，数据整合效率提升60%；绩效核算周期由原人工统计的7个工作日缩短至1个工作日，核算准确率达99.8%；营销资源投放精准度提升45%，营销ROI较以往提升30%，有效破解了银行营销管理痛点，显著提升了营销精细化运营水平与资源配置效率，为银行营销决策提供了科学支撑。作为该项目的项目经理，全程主导项目规划、实施与管控的经历，让我收获颇丰。我深刻体会到，金融科技项目的成功落地，离不开项目团队的高效协作、精准的需求把控与严谨的过程管理。同时，也认识到新兴技术与金融业务深度融合的重要性，未来我将总结本次项目经验，弥补工作中的不足，提升自身项目管理能力，为金融科技领域的高质量发展贡献更多力量。